## ОЭС Северо-Запада
Приложение № 15
к схеме и программе развития
Единой энергетической системы
России на 2016 – 2022 годы
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2022 ГОДОВ ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объекта | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Для выдачи мощности электростанций
АЭС
750 кВ
1 | ШР 750 кВ на ПС 750 кВ Ленинградская | Ленинградская | 2017 | 330 Мвар | [5 empty] | 330 | [15 empty] | 0 | 0 | 330 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение выдачи мощности блока № 1 Ленинградской АЭС-2 (1х1170 МВт)
2 | Установка АТ 750/330 кВ на ПС 750 кВ Копорская |  | 2019 | 1000 МВА | [10 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 | 1000 | 0 | ГК "Росатом" | Обеспечение выдачи мощности блока № 2 и № 3 Ленинградской АЭС-2 (1х1170 МВт) (технические решения подлежат уточнению)
3 | Установка АТ 750/330 кВ в ОРУ 750 кВ ЛАЭС |  |  | 1000 МВА | [10 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 | 1000 | 0
4 | Заходы существующей ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская на ПС 750 кВ Копорская |  |  | 2x4,5 км | [9 empty] | 9 | [11 empty] | 9 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
5 | ВЛ 750 кВ ПС Копорская - ЛАЭС |  |  | 5.1 | [9 empty] | 5.1 | [11 empty] | 5.1 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
6 | Установка второго АТ 750/330 кВ на ПС 750 кВ Копорская |  | 2019 | 1000 МВА | [10 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 | 1000 | 0 | ГК "Росатом"
330 кВ
7 | ВЛ 330 кВ Копорская - Гатчинская | Ленинградская | 2016 | 94,6 км | 94.6 | [20 empty] | 94.6 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение выдачи мощности блока № 1 Ленинградской АЭС-2 (1х1170 МВт)
8 | ВЛ 330 кВ Копорская - Кингисеппская |  | 2016 | 82,1 км | 82.1 | [20 empty] | 82.1 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
9 | Заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти на ПС Кингисеппская |  | 2016 | 2x0,5 км | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
10 | КВЛ 330 кВ Копорская - Пулковская - Южная |  | 2017 | ВЛ 90 км, КЛ 25 км |  |  |  | 115 | [17 empty] | 115 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
| Установка ШР на ПС 330 кВ Пулковская |  | 2017 | 100 Мвар, 50 Мвар | [5 empty] | 150 | [15 empty] | 0 | 0 | 150
| Установка ШР на ПС 330 кВ Южная |  | 2017 | 100 Мвар | [5 empty] | 100 | [15 empty] | 0 | 0 | 100
| Итого по 750 кВ для выдачи мощности АЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 3000 | 330
| Итого по 330 кВ для выдачи мощности АЭС |  |  |  | 177.7 | 0 | 0 | 115 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7 | 0 | 250
ГЭС
220 кВ
11 | ПС 220 кВ Белый Порог (РУ 220 кВ Белопорожской ГЭС) с заходами ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС - ПС Костомукшский ГОК № 1 и 2 на ПС 220 кВ Белый Порог | Карельская | 2019 | 4x8 км | [9 empty] | 32 | [11 empty] | 32 | 0 | 0 | Инвестор | Выдача мощности Белопорожской ГЭС
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности ГЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
ТЭС
330 кВ
11 | Двухцепные заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино I цепь на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС | Ленинградская | 2022 | 2х95 км | [18 empty] | 190 |  |  | 190 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Для усиления выдачи мощности Киришской ГРЭС при ее расширении блоком ПГУ-800
12 | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная | Калининградская | 2018 | 41 км | [6 empty] | 41 | [14 empty] | 41 | 0 | 0 | ООО "Калининградская генерация" | Обеспечение выдачи мощности Прегольской ТЭС (4x114 МВт)
13 | Заходы ВЛ 330 кВ Центральная – Советск-330 на РУ 330 кВ Прегольской ТЭС |  | 2018 | 2x4,5 км | [6 empty] | 9 | [14 empty] | 9 | 0 | 0
| Итого по 330 кВ для выдачи мощности ТЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
| Итого по 750 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 3000 | 330
| Итого по 330 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 177.7 | 0 | 0 | 115 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 532.7 | 0 | 250
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
Межсистемные линии электропередачи
750 кВ
14 | ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская | Ленинградская Новгородская Вологодская | 2017 | 450 км |  |  |  | 450 | [17 empty] | 450 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Усиление межсистемной связи ОЭС Северо-Запада - ОЭС Центра
| Установка ШР на ПС 750 кВ Ленинградская | Ленинградская |  | 330 Мвар | [5 empty] | 330 | [15 empty] | 0 | 0 | 330
| Установка ШР на ПС 750 кВ Белозерская | Вологодская |  | 330 Мвар | [5 empty] | 330 | [15 empty] | 0 | 0 | 330
330 кВ
15 | ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино | Псковская Смоленская | 2017 | 271,5 км |  |  |  | 271.5 | [17 empty] | 271.5 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Усиление межсистемной связи ОЭС Северо-Запада - ОЭС Центра
| Итого по межсистемным объектам 750 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 660
| Итого по межсистемным объектам 330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 0 | 0
Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий
330 кВ
16 | ПС 330 кВ Ручей | Новгородская | 2022 | 2х125 МВА | [19 empty] | 250 |  | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения Бабиновской промзоны в Чудовском районе Новгородской области
| Заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Чудово на ПС Ручей |  |  | 2x1 км | [18 empty] | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
17 | ПС 330 кВ Пулковская (установка третьего АТ) | Ленинградская | 2017 | 200 МВА |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения потребителей северных энергорайонов г. Санкт-Петербурга
18 | ПС 330 кВ Усть-Луга | Ленинградская | 2020 | 2х200 МВА | [13 empty] | 400 | [7 empty] | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки Ленинградской области
| Заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская на ПС Усть-Луга |  |  | 2x1 км | [12 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
| Итого по 330 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 4 | 850 | 0
Для снятия сетевых ограничений (повышения пропускной способности электрической сети) и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей.
330 кВ
19 | ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - Лоухи - Путкинская ГЭС - Ондская ГЭС | Карельская и Мурманская | 2019 | 298 км | [9 empty] | 298 | [11 empty] | 298 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия и Мурманской области
| Установка УШР на РП Ондский | Карельская |  | УШР 180 Мвар | [11 empty] | 180 | [9 empty] | 0 | 0 | 180
| Установка ШР на РП Путкинский |  |  | ШР 100 Мвар | [11 empty] | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 100
20 | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - Петрозаводск | Карельская | 2020 | 278 км | [12 empty] | 278 | [8 empty] | 278 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия и Мурманской области
21 | ВЛ 330 кВ ПС Тихвин-Литейный - Петрозаводск | Ленинградская Карельская | 2020 | 280 км | [12 empty] | 280 | [8 empty] | 280 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия и Мурманской области
22 | Установка АТ-3 330/110 кВ 200 МВА на ПС 330 кВ Центральная | Ленинградская | 2019 | 200 МВА | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ПС 110 кВ Московская- Товарная ОАО "СПбЭС"
23 | ПС 330 кВ Ломоносовская | Ленинградская | 2017 | 2х200 МВА |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения потребителей Ломоносовского района Ленинградской области
| Заходы ВКЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная на ПС 330 кВ Ломоносовская |  |  | 2x10 км |  |  |  | 20 | [17 empty] | 20 | 0 | 0
24 | Установка АТ-4 330/110 кВ на ПС 330 кВ Северная | Ленинградская | 2018 | 200 МВА | [7 empty] | 200 | [13 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей
25 | ПС 330 кВ Мурманская | Мурманской области | 2017, 2018 | 2х250 МВА |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 | [13 empty] | 0 | 500 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей северных районов Мурманской области и обеспечение технологического присоединения к электрической сети новых потребителей.
| Заходы ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-15 - Выходной на ПС 330 кВ Мурманская |  |  | 2x4,2 км |  |  |  | 8.4 | [17 empty] | 8.4 | 0 | 0
26 | ПС 330 кВ Мончегорск (реконструкция), ВЛ 330 кВ Выходной-Мончегорск (заводка на ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 330 кВ Выходной по проектной схеме) | Мурманской области | 2020 | 4,15 км | [12 empty] | 4.15 | [8 empty] | 4.15 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Предотвращение ограничения потребителей северной части Мурманской области при аварийном отключении одноцепных ВЛ 330 кВ Мончегорск - Оленегорск или Оленегорск - Выходной.
27 | ВЛ 330 кВ Лужская - Псков | Псковская область | 2017 | 150 км |  |  |  | 150 | [17 empty] | 150 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение пропускной способности электрических сетей Псковской ЭС
220 кВ
28 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь (2012 г. - Ухта - Микунь) | Республики Коми | 2018 | 294,3 км | [6 empty] | 294.3 | [14 empty] | 294.3 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Исключение ограничения потребителей в зимний максимум нагрузки в энергосистеме Республики Коми и Котласском энергоузле при аварийном отключении одноцепных ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Зеленоборск - Ухта.
| Установка ШР 220 кВ 75 Мвар на ПС Ухта |  |  | 75 Мвар | [8 empty] | 75 | [12 empty] | 0 | 0 | 75
| Итого по 330 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 650 | 0 | 0 | 450 | 0 | 298 | 200 | 280 | 562.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.55 | 1300 | 280
| Итого по 220 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3 | 0 | 75
Объекты реконструкции и реновации с увеличением трансформаторной мощности
330 кВ
29 | ПС 330 кВ Ржевская установка третьего АТ 330 кВ | Ленинградская | 2019 | 200 МВА | [10 empty] | 200 | [10 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей
220 кВ
30 | ПС 220 кВ Сортавальская | Республики Карелия | 2019 | БСК 30 Мвар | [11 empty] | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение допустимых уровней напряжения в сети 110 - 220 кВ в послеаварийных режимах при отключении ВЛ 220 кВ Суоярви - Ляскеля и Ляскеля - Сортавала
31 | ПС 220 кВ Пикалевская | Ленинградская | 2018 | 1x125 МВА | [7 empty] | 125 | [13 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской энергосистемы
32 | ПС 220 кВ Древлянка | Республика Карелия | 2022 | 2х200 МВА | [19 empty] | 400 |  | 0 | 400 | 0 | Инвестор | Повышение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Карелия
| Итого по объектам реновации 330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 525 | 30
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 177.7 | 0 | 0 | 1014.9 | 850 | 1240 | 344.3 | 575 | 75 | 344.1 | 3400 | 310 | 564.15 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 650 | 0 | 2637.15 | 5875 | 1625
| по 750 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.1 | 3000 | 990
| по 330 кВ |  |  |  | 177.7 | 0 | 0 | 564.9 | 850 | 250 | 50 | 450 | 0 | 298 | 400 | 280 | 564.15 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 250 | 0 | 1846.75 | 2350 | 530
| по 220 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3 | 125 | 75 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 326.3 | 525 | 105

## ОЭС Центра
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2022 ГОДОВ ОЭС ЦЕНТРА (без МОСКОВСКОЙ ЭС)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объекта | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Объекты для выдачи мощности электростанций
АЭС
500 и 220 кВ
1 | ВЛ 220 кВ Донская - Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка | Воронежская | 2018 | 125 км, 125 МВА | [6 empty] | 125 | 125 | [13 empty] | 125 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение выдачи мощности блока №2 (1150 МВт) Нововоронежской АЭС-2
2 | ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол | Воронежская, Белгородская | 2018 | 92 км | [6 empty] | 92 | [14 empty] | 92 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение выдачи мощности блока №2 (1150 МВт) Нововоронежской АЭС-2
3 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая. Заходы на Ярославскую ТЭС (Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ) | Ярославская | 2016 | 12 км, 2х23 км | 58 | [20 empty] | 58 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение выдачи мощности Ярославской ТЭС (Хуадянь-Тенинской ТЭС, 450 МВт)
| Итого по 500 кВ для выдачи мощности АЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности АЭС |  |  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 125 | 0
| Итого по 500 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 125 | 0
Межсистемные линии электропередачи
750 кВ
4 | ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская (объемы учтены в ОЭС Северо-Запада) | Ленинградская Вологодская | 2017 | 450 км 2хШР- 330 | [24 empty] | ПАО "ФСК ЕЭС" | Усиление межсистемной связи ОЭС Северо-Запада - ОЭС Центра и компенсационное мероприятия при отделении энергосистем стран Балтии от ЕЭС России
330 кВ
5 | ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино (объемы учтены в ОЭС Северо-Запада) | Псковская, Смоленская | 2017 | 271,5 км | [24 empty] | ПАО "ФСК ЕЭС" | Усиление межсистемной связи ОЭС Северо-Запада - ОЭС Центра
| Итого по межсистемным объектам 750 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по межсистемным объектам 330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий
500 кВ
6 | Установка третьего автотрансформатора 500/110 кВ мощностью 250 МВА на ПС 500 кВ Старый Оскол | Белгородская | 2017 | 250 МВА |  |  |  |  | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения Стойленского ГОК
7 | Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, | Брянская | 2016 | 2х501 МВА, ВЛ 500 кВ - 3,15 км | 3.15 | 1002 | [19 empty] | 3.15 | 1002 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей Брянской области
| ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская |  |  | ВЛ 220 кВ - 104 км, КЛ 220 кВ 0,35 км | 104.35 | [20 empty] | 104.35 | 0 | 0
8 | ПС 500 кВ Обнинская с ВЛ 500 кВ Калужская - Обнинская | Калужская | 2019 | 501 МВА, 200 МВА 14,2 км | [9 empty] | 14.2 | 701 | [10 empty] | 14.2 | 701 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения потребителей в северной части Калужской области (Индустриальный парк Ворсино и др.).
9 | две ВЛ 220 кВ Обнинск - Созвездие |  | 2019 | 2х20 км | [9 empty] | 40 | [11 empty] | 40 | 0 | 0
330 кВ
10 | Установка третьего АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ Губкин | Белгородская | 2017 | 200 МВА |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение пропускной способности автотрансформаторов 330/110 кВ ПС 330 кВ Губкин при демонтаже ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Губкин в рамках комплексной реконструкции ПС 330 кВ Губкин
220 кВ
11 | ВЛ 220 кВ Правобережная - Борино (Сокол) | Липецкая | 2021 | 12 км | [15 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей г. Липецка
12 | Строительство заходов двух цепей ВЛ 220 кВ Липецкая – Металлургическая на ПС 220 кВ Казинка | Липецкая | 2016 | 4х1 км | 4 | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк"
13 | ПС 220 кВ Казинка | Липецкая | 2016 | 2х250 МВА |  | 500 | [19 empty] | 0 | 500 | 0 | Инвестор
14 | Строительство ПС 220 кВ Сталь c cооружение ЛЭП 220 кВ Металлургическая – Сталь I, II цепь | Тульская | 2017 | 1х63 МВА 2х80/125 МВА 2x3 км |  |  |  | 6 | 263 | [16 empty] | 6 | 263 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ООО "Тулачермет-Сталь"
15 | Расширение ПС 220 кВ Машзавод с установкой второго АТ 220/110/10 кВ | Брянская | 2018 | 125 МВА | [7 empty] | 125 | [13 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей Брянской области
16 | ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино), установка АТ-2 | Калужская | 2017 | 250 МВА |  |  |  |  | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Обеспечение технологического присоединения потребителей в северной части Калужской области
17 | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Мирная - Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие |  | 2016 | 1,25 км 2,48 км | 3.73 | [20 empty] | 3.73 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
18 | Установка трансформатора 220/35 кВ на ПС 220 кВ Метзавод | Калужская | 2021 | 1х180 МВА | [16 empty] | 180 |  |  |  |  | 0 | 180 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ООО "НЛМК - Калуга"
| Итого по 500 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 3.15 | 1002 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 1953 | 0
| Итого по 330 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
| Итого по 220 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 112.08 | 500 | 0 | 6 | 513 | 0 | 0 | 125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.08 | 1318 | 0
Для снятия сетевых ограничений (повышения пропускной способности электрической сети) и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
500 кВ
19 | ВЛ 500 кВ Дорохово - Обнинск (объемы учтены в Московской энергосистеме) | Московская, Калужская | 2022 | 110 км | [24 empty] | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Калужской областей
220 кВ
20 | ВЛ 220 кВ Грибово - Победа и реконструкция ОРУ 220 кВ ПС Победа | Тверская, Московская | 2022 | 140 км | [18 empty] | 140 |  |  | 140 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей южной части Тверской области.
| Итого по 500 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
Объекты реконструкции и реновации с увеличением трансформаторной мощности
330 кВ
21 | ПС 330 кВ Белгород | Белгородская | 2019 | 2х250 МВА | [10 empty] | 500 | [10 empty] | 0 | 500 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
220 кВ
22 | ПС 220 кВ Латная, замена АТ-2 | Воронежская | 2017 | 200 МВА |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
23 | Модернизация ГПП-5А, замена ТР 2х40 МВА на 2х63 МВА | Вологодская | 2016 | 2х63 МВА |  | 126 | [19 empty] | 0 | 126 | 0 | АО "ФосАгро-Череповец" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
24 | Реконструкция ПС 220 кВ Пост-474-тяговая с установкой Т2 | Воронежская | 2017 | 40 МВА |  |  |  |  | 40 | [16 empty] | 0 | 40 | 0 | ОАО "РЖД" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
25 | ПС 220/110 кВ Районная (г. Владимир) замена 2хАТ 125МВА | Владимирская | 2016 | 250 МВА |  | 250 | [19 empty] | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
26 | ПС 220 кВ Брянская | Брянская | 2021 | 2х250 МВА | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
27 | ПС 220 кВ Правобережная | Липецкая | 2020 | 2х150 МВА | [13 empty] | 300 | [7 empty] | 0 | 300 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
28 | ПС 220 кВ Ямская | Рязанская | 2022 | 2х250+2х40 | [19 empty] | 580 |  | 0 | 580 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
29 | ПС 220 кВ Северная (Тула) | Тульская | 2022 | 200 МВА | [19 empty] | 200 |  | 0 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
30 | ПС 220 кВ Орловская Районная | Орловская | 2020 | 2х125(один из них существующий)+2х40 МВА +2х26 Мвар | [13 empty] | 205 | 52 | [6 empty] | 0 | 205 | 52 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
31 | ПС 220 кВ Южная (Воронеж) | Воронежская | 2022 | 2х250+2х40 +10 МВА 54,5 Мвар | [19 empty] | 590 | 54.5 | 0 | 590 | 54.5 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
| Итого по объектам реновации 330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  |  | 0 | 376 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 52 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1370 | 54.5 | 0 | 2991 | 106.5
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 173.23 | 1878 | 0 | 6 | 1203 | 0 | 217 | 250 | 0 | 54.2 | 1201 | 0 | 0 | 505 | 52 | 12 | 680 | 0 | 140 | 1370 | 54.5 | 602.43 | 7087 | 106.5
| по 500 кВ |  |  |  | 3.15 | 1002 | 0 | 0 | 250 | 0 | 92 | 0 | 0 | 14.2 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.35 | 1953 | 0
| по 330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
| по 220 кВ |  |  |  | 170.08 | 876 | 0 | 6 | 753 | 0 | 125 | 250 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 505 | 52 | 12 | 680 | 0 | 140 | 1370 | 54.5 | 493.08 | 4434 | 106.5

## Московская ЭС
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2022 ГОДОВ МОСКОВСКАЯ ЭС
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объекта | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Объекты для выдачи мощности электростанций
ГЭС, ГАЭС
АЭС | 500 и 220 кВ
1 | Первая и вторая ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-2 - Ярцево | Московская | 2016 | 2х30 км | 60 | [20 empty] | 60 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС-2
| реконструкция ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино и строительство заходов на ПС 500 кВ Ярцево | Московская | 2016 | 2х1 км | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
| перевод ПС 220 кВ Ярцево на 500 кВ и установка АТГ 500/220 кВ | Московская | 2016 | 2х501 МВА |  | 1002 | [19 empty] | 0 | 1002 | 0
| Итого по 500 кВ для выдачи мощности ГАЭС |  |  |  | 62 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1002 | 0
ТЭС
АЭС | 220 кВ
2 | Сооружение кабельных заходов КВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Руднево и ВЛ 220 кВ Руднево - Восточная на ГТЭС Городецкая (Кожухово) | Московская | 2017 | 4х1 км |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Обеспечение выдачи мощности ГТЭС Городецкая г. Москвы
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности ТЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 62 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1002 | 0
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий
220 кВ
3 | Вторая цепь транзита 220 кВ Очаково - Говорово - Чоботы | Московская | 2016 (2017) | КЛ 220 кВ 4х1,1 км ВЛ 220 кВ 15,6 км | 20 | [20 empty] | 20 | 0 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Повышение надежности электроснабжения потребителей районов Солнцево, Переделкино г. Москвы
4 | КЛ 220 кВ Красносельская - Кожевническая №1 и №2 | Московская | 2016 | 2х11,5 км | 23 | [20 empty] | 23 | 0 | 0 | АО "Энергокомплекс" | Повышение надежности электроснабжения потребителей ЦАО г. Москвы
5 | ПС 220 кВ Котловка с сооружением заходов КВЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Коньково | Московская | 2016 | 2х200 МВА |  | 400 | [19 empty] | 0 | 400 | 0 | АО "Энергокомплекс" | Обеспечение технологического присоединения потребителей г. Москвы
|  |  |  | 2х4,5 км | 9 | [20 empty] | 9 | 0 | 0
| Заход КВЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Академическая на ПС 220 кВ Котловка |  | 2017 | 2х4,5 км |  |  |  | 9 | [17 empty] | 9 | 0 | 0
6 | ПС 220/10 кВ Братовщина с двумя ВЛ 220 кВ Трубино - Братовщина I и II цепь | Московская | 2016 | 3х100 МВА |  | 300 | [19 empty] | 0 | 300 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей
|  |  |  | 2х10 км | 20 | [20 empty] | 20 | 0 | 0
7 | ПС 220/20 кВ Назарьево | Московская | 2016 | 2х100 МВА |  | 200 | [19 empty] | 0 | 200 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ООО "АкваСтройТЭК"
8 | Строительство заходов от ВЛ 220 кВ Радищево − Луч и ВЛ 220 кВ Радищево – Шмелево на ПС 220 кВ Назарьево | Московская | 2016 | 4х1 км | 4 | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ООО "АкваСтройТЭК"
9 | ПС 220/20/10 кВ Белорусская | Московская | 2017 | 2x100 МВА 2x80 МВА |  |  |  |  | 360 | [16 empty] | 0 | 360 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Обеспечение технологического присоединения потребителей г. Москвы
10 | КЛ 220 кВ Магистральная - Белорусская №1 и №2 | Московская | 2017 | 2х5,1 км |  |  |  | 10.2 | [17 empty] | 10.2 | 0 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Обеспечение технологического присоединения потребителей г. Москвы
11 | ПС 220 кВ Ступино с заходами ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Пахра | Московская | 2017 | 2х100 МВА 7,65 км |  |  |  | 7.65 | 200 | [16 empty] | 7.65 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО "Квинтекс"
12 | Комплексная реконструкция ПС 110 кВ Битца с переводом на напряжение 220 кВ | Московская | 2017 | 2х200 МВА 2х100 МВА |  |  |  |  | 600 | [16 empty] | 0 | 600 | 0 | АО "ОЭК" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей
13 | Сооружение КЛ 220 кВ ТЭЦ-26 – Битца №1, №2 | Московская | 2017 | 2х8,5 км |  |  |  | 8.5 | [17 empty] | 8.5 | 0 | 0 | АО "ОЭК" | Присоединение ПС 220 кВ Битца к электрическим сетям энергосистемы г. Москвы
14 | ПС 220 кВ Ершово с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода | Московская | 2017 | 2х200 МВА |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 | 400 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей
|  |  |  | 2х1 км |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
15 | ПС 220/110 кВ Хованская (Город 101) | Московская | 2017 | 2x250 МВА 2x100 МВА |  |  |  |  | 700 | [16 empty] | 0 | 700 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Обеспечение технологического присоединения потребителей присоединенных территорий г. Москвы
16 | ЛЭП 220 кВ Лесная - Хованская I и II цепь | Московская | 2017 | 2x10,1 км |  |  |  | 20.2 | [17 empty] | 20.2 | 0 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Подключение ПС 220/110 кВ Хованская к электрической сети
17 | ПС 220/20 кВ Архангельская с заходами КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская | Московская | 2018 | 2х100 МВА | [7 empty] | 200 | [13 empty] | 0 | 200 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ЗАО "Рублево-Архангельское".
|  |  |  | 2х1 км | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
18 | ПС 220 кВ Филимоново (Н. Подъячево) с заходом ВЛ 220 кВ Радищево -Шуколово | Московская | 2018 | 2х200 МВА 2х2,5 км | [6 empty] | 5 | 400 | [13 empty] | 5 | 400 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей
19 | ПС 220 кВ Тютчево (Н. Пушкино) с заходами ВЛ 220 кВ Новософрино-Уча | Московская | 2018 | 2х200 МВА 10 км | [6 empty] | 10 | 400 | [13 empty] | 10 | 400 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подключения новых потребителей Московской области
20 | КЛ 220 кВ Никулино – Хованская (Город 101) №1 и №2 | Московская | 2019 | 2x15 км | [9 empty] | 30 | [11 empty] | 30 | 0 | 0 | АО "Энергокомплекс" | Обеспечение технологического присоединения потребителей новых территорий г. Москвы г. Москвы
21 | КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская №1 и №2 | Московская | 2020 | 2x5 км | [12 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Обеспечение технологического присоединения потребителей ЦАО г. Москвы
22 | ПС 220/110 кВ Филиппово (Н. Марьино) со строительством заходов ЛЭП 220 кВ Лесная - Хованская | Московская | 2021 | 2х100 МВА | [16 empty] | 700 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения потребителей новых территорий г. Москвы
|  |  |  | 4х1 км | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0
23 | ПС 220/20 кВ Саларьево со строительством заходов КЛ 220 кВ Никулино – Хованская №1, №2 * | Московская | 2020-2021 | 2х100 МВА 4х2 км | [15 empty] | 8 | 200 |  |  |  |  | 8 | 200 | 0 | ЗАО «Синтез Групп» | Обеспечение технологического присоединения потребителей новых территорий г. Москвы г. Москвы
24 | ПС 220/20 кВ Софьино со строительством заходов ВЛ 220 кВ Кедрово - Лесная* | Московская | 2021 | 2х100 МВА 2х6 км | [15 empty] | 12 | 200 |  |  |  |  | 12 | 200 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения потребителей новых территорий г. Москвы г. Москвы
25 | ПС 220/110 кВ Вороново (перевод ПС 110 кВ Вороново) со строительством ЛЭП 220 кВ Софьино - Вороново I и II цепь* | Московская | 2021-2022 | 2х250 МВА 2х100 МВА 2х24 км | [18 empty] | 48 | 200 |  | 48 | 200 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения потребителей новых территорий г. Москвы г. Москвы
26 | ПС 220/110/10 кВ Саввинская с заходами ВЛ 220 кВ Слобода - Дорохово 1,2 | Московская | 2021 | 2х250 МВА 4х0,2 км | [15 empty] | 0.8 | 500 |  |  |  |  | 0.8 | 500 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Обеспечение возможности присоединения новых потребителей и повышение надежности электроснабжения потребителей г.о. Звенигород.
27 | Реконструкция ПС 220 кВ Дмитров с заходами ВЛ 220 кВ Ярцево - Радуга | Московская | 2022 | 2х15 км | [18 empty] | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области
| Итого по 220 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 76 | 900 | 0 | 57.55 | 2260 | 0 | 17 | 1000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24.8 | 1600 | 0 | 78 | 200 | 0 | 293.35 | 5960 | 0
ДДля снятия сетевых ограничений (повышения пропускной способности электрической сети) и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
500 кВ
28 | Сооружение заходов ВЛ 220 кВ ЦАГИ - Руднево и Ногинск - Руднево на ПС 500/220 кВ Каскадная | Московская | 2016 | 4 х 0,286 км | 1.14 | [20 empty] | 1.14 | 0 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Для электроснабжения потребителей Московской области, обеспечение возможности подключения новых потребителей
29 | ВЛ 500 кВ Дорохово - Обнинск | Московская Калужская | 2022 | 110 км | [18 empty] | 110 |  |  | 110 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской и Московской областей.
30 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино (2 АТ 500/220 кВ; 2 АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) | Московская | 2016-2017 | 2х500 МВА |  | 1000 | [19 empty] | 0 | 1000 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области
|  |  |  | 2х250 МВА 2х100 МВА |  |  |  |  | 700 | [16 empty] | 0 | 700 | 0
31 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино (2 АТ 500/220 кВ; 4 АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) | Московская | 2017 | 2х500 МВА |  |  |  |  | 1000 | [16 empty] | 0 | 1000 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области
|  |  |  | 4х250 МВА 2х100 МВА |  |  |  |  | 1200 | [16 empty] | 0 | 1200 | 0
32 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск (2 АТ 500/220 кВ; 4 АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) | Московская | 2017-2018 | 2х500 МВА |  |  |  |  | 1000 | [16 empty] | 0 | 1000 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области
|  |  |  | 4х250 МВА 2х100 МВА | [7 empty] | 1200 | [13 empty] | 0 | 1200 | 0
33 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Пахра (2 АТ 500/220 кВ; 2АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) | Московская | 2019 - 2020 | 2х500 МВА | [10 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 | 1000 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области
|  |  |  | 2х250 МВА 2х100 МВА | [10 empty] | 700 | [10 empty] | 0 | 700 | 0
220 кВ
34 | Сооружение кабельных заходов ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Ясенево на ПС 220 кВ Бутово | Московская | 2018 | 2х1,5 км | [6 empty] | 3 | [14 empty] | 3 | 0 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Для включения ПС 220/110 кВ Бутово и для выдачи мощности ТЭЦ-26 .
| Итого по 500 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4000 | 0
| Итого по 220 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 3 | 1200 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 3800 | 0
Объекты реконструкции и реновации с увеличением трансформаторной мощности
220 кВ
35 | ПС 110 кВ Бабушкин (перевод на 220 кВ) | Московская | 2016 | 4х63 МВА |  | 252 | [19 empty] | 0 | 252 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
36 | ПС 220 кВ Ока, замена АТ 220/110 кВ | Московская | 2016 | 2х200+2х63 МВА | [7 empty] | 526 | [13 empty] | 0 | 526 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
37 | ПС 220 кВ Центральная | Московская | 2016 | 2х80 МВА (один введен в 2015) |  | 80 | [19 empty] | 0 | 80 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
38 | ПС 220 кВ Свиблово, замена АТ 220/110 кВ | Московская | 2017 | 2х250 МВА |  |  |  |  | 500 | [16 empty] | 0 | 500 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
39 | ПС 220 кВ Гольяново, замена трансформаторов | Московская | 2017 | 2х100 МВА |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
40 | ПС 220/110/10 кВ Пресня, установка дополнительно двух Т 220/20 кВ | Московская | 2017 | 2х100 МВА |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
41 | ПС 220/110 кВ Красногорская, установка дополнительно двух трансформаторов 220/20 кВ | Московская | 2018 | 2х100 МВА | [7 empty] | 200 | [13 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Обеспечение технологического присоединения ЗАО "Рублево-Архангельское".
42 | ПС 220 кВ Темпы, замена АТ 220/110 кВ | Московская | 2019 | 2х200+2x40 МВА | [10 empty] | 480 | [10 empty] | 0 | 480 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
43 | ПС 220 кВ Чертаново | Московская | 2019 | 2х63 МВА | [10 empty] | 126 | [10 empty] | 0 | 126 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
44 | ПС 220 кВ Луч, замена АТ 220/110 кВ | Московская | 2020 | 2х200+2х125+2х25 МВА | [13 empty] | 700 | [7 empty] | 0 | 700 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
45 | Реконструкция ПС 220/10 кВ Владыкино, сооружение КРУЭ (замена Т 2х63 МВА на 2х80 МВА) | Московская | 2020 | 2х80 МВА | [13 empty] | 160 | [7 empty] | 0 | 160 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Для присоединения новых потребителей в р-не Отрадное, Останкинский.
46 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Бутырки - 1 этап сооружение КРУЭ 220 кВ (замена Т 2х63 МВА на 2х100 МВА) | Московская | 2020 | 2х100 МВА | [13 empty] | 200 | [7 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
47 | ПС 220/110/10 кВ Сабурово, замена АТ 220/110 кВ мощностью по 200 МВА | Московская | 2021 | 2х250 МВА | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
48 | ПС 220/110 кВ Баскаково (замена АТ 220/110 кВ 2х200 МВА на 2х250 МВА) | Московская | 2022 | 2х250 МВА | [19 empty] | 500 |  | 0 | 500 | 0 | ПАО "МОЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  |  | 0 | 332 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4624 | 0
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 139.14 | 3234 | 0 | 61.55 | 7060 | 0 | 20 | 2926 | 0 | 30 | 2306 | 0 | 10 | 1060 | 0 | 24.8 | 2100 | 0 | 188 | 700 | 0 | 473.49 | 19386 | 0
| по 500 кВ |  |  |  | 62 | 2002 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 172 | 5002 | 0
| по 220 кВ |  |  |  | 77.14 | 1232 | 0 | 61.55 | 5060 | 0 | 20 | 2926 | 0 | 30 | 1306 | 0 | 10 | 1060 | 0 | 24.8 | 2100 | 0 | 78 | 700 | 0 | 301.49 | 14384 | 0

## ОЭС Юга
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2022 ГОДОВ ОЭС ЮГА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объекта | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Для выдачи мощности электростанций
АЭС
500 кВ
1 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская | Ростовская | 2017 | 300 км ШР-180 |  |  |  | 300 |  | 180 | [15 empty] | 300 | 0 | 180 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Выдача мощности блока № 4 (1070 МВт) Ростовской АЭС.
| Итого по 500 кВ для выдачи мощности АЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 180
ГЭС
330 кВ
2 | Заходы ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС | Северокав-казская | 2018 | 2х30 км | [6 empty] | 60 | [14 empty] | 60 | 0 | 0 | Инвестор | Выдача мощности Зарамагской ГЭС (2х171 МВт).
220 кВ
3 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Гумрак № 2 | Волгоградская | 2017 | 16,5 км |  |  |  | 16.5 | [17 empty] | 16.5 | 0 | 0 | Инвестор | Выдача мощности Волжской ГЭС в связи с ее реконструкцией.
| Итого по 330 кВ для выдачи мощности ГЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности ГЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 180
330 кВ | Итого по 330 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
330 кВ | Итого по 220 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
Для снятия сетевых ограничений (повышения пропускной способности электрической сети) и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
500 кВ
3 | ВЛ 500 кВ Кубанская -Тамань с ПС 500 кВ Тамань, расширение ПС 500 кВ Кубанская | Кубанская | 2016 | 120 км 2х501 МВА ШР 180 Мвар СКРМ 3х16,7 Мвар | 120 | [20 empty] | 120 | 0 | 0 | ФГБУ "РЭА" Минэнерго России | Обеспечение передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь
[6 empty] | 1002 | 230.1 | [18 empty] | 0 | 1002 | 230.1
4 | Установка третьего АТ 500/220 кВ на ПС 500 кВ Шахты | Ростовская | 2019 | 501 МВА | [10 empty] | 501 | [10 empty] | 0 | 501 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения Красносулинского металлургического комбината
330 кВ
5 | Реконструкция ПС 500 кВ Невинномысск для электроснабжения индустриального парка г. Невинномысск. | Ставропольская | 2017 | 2х125 МВА |  |  |  |  | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения РИТ-парка в районе г. Невинномысск
220 кВ
6 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская №2 | Кубанская | 2017 | 20 км |  |  |  | 20 | [17 empty] | 20 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ЗАО НЦЗ Горный
7 | ПС 220 кВ НЦЗ Горный с отпайками от ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская № 1 и № 2 |  | 2016, 2017 | 2х15 км | 15 |  |  | 15 | [17 empty] | 30 | 0 | 0 | ЗАО "НЦЗ Горный"
|  |  |  | 2х40 МВА |  | 40 |  |  | 40 | [16 empty] | 0 | 80 | 0
8 | ПС 220 кВ Восточная промзона с заходом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I и II цепь | Кубанская | 2017 | 4х4 км |  |  |  | 16 | [17 empty] | 16 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Кубаньэнерго" | Обеспечение присоединения новых потребителей северо-восточной части г. Краснодара
|  |  |  | 2х200 МВА |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 | 400 | 0
9 | Перезавод ВЛ 220 кВ, отходящих от ПС 220 кВ Кругликовская, на ПС 220 кВ Восточная Промзона с образованием двух новых ВЛ 220 кВ Восточная Промзона 1, 2 цепьи восстановлением (спрямлением) ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | Кубанская | 2017 | 2х5 км |  |  |  | 10 | [17 empty] | 10 | 0 | 0 | ООО "КЭСК", ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения КЭСК ("Коммунальная энергетическая компания) г. Краснодар
10 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная Промзона № 3 | Кубанская | 2020 | 13 км | [12 empty] | 13 | [8 empty] | 13 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
11 | ПС 220 кВ Генеральская с ВЛ 220 кВ Ростовская - Генеральская I и II цепь | Ростовская | 2017 | 2х16 км 2х125 МВА |  |  |  | 32 | [17 empty] | 32 | 0 | 0 | ООО "КЭСК" | Обеспечение технологического присоединения КЭСК ("Коммунальная энерго-сервисная компания")
[9 empty] | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0
12 | Две ВЛ 220 кВ Шахты - Красносулинский Металлургический Комбинат (КМК) | Ростовская | 2017 2019 | 2х21 км 2017 - 1-ая и 2-ая ВЛ 220 кВ в габ. 330 кВ |  |  |  | 42 | [17 empty] | 42 | 0 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения Красносулинского Металлургического Комбината.
| ПС 220 кВ Красносулинский Металлургический Комбинат (КМК) |  |  | 1 этап - ПС 220/35/10 кВ, АТ 220/35 кВ, 160 МВА, АТ 220/10 кВ, 2х80 МВА, АТ 220/35 кВ, 2х63 МВА; 2 этап - АТ 220/35 кВ , 160 МВА |  |  |  |  | 446 | [5 empty] | 160 | [10 empty] | 0 | 606 | 0
13 | ВЛ 220 кВ Бужора - Кирилловская | Кубанская | 2016 | 40 км | 40 | [20 empty] | 40 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей.
14 | ПС 220 кВ Ильская с заходами ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | Кубанская | 2016 | 2х1,5 км | 3 | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ООО "Ильский НПЗ"
|  |  |  | 2х63 МВА |  | 126 | [19 empty] | 0 | 126 | 0
15 | ПС 220 кВ Заявителя с двумя ВЛ 220 кВ Черемушки - ПС Заявителя | Кубанская | 2016 | 1 км | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ООО "Экострой"
|  |  |  | 2х40 МВА |  | 80 | [19 empty] | 0 | 80 | 0
16 | ПС 220 кВ Афипский НПЗ с заходами ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская | Кубанская | 2016 | 2х0,6 км 2х250 МВА | 1.2 | 500 | [19 empty] | 1.2 | 500 | 0 | ООО "Афипский НПЗ", ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ООО "Афипский НПЗ"
17 | ВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Кубанская | 2016 | 3 км | 3 | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | ООО "Афипский НПЗ", ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ООО "Афипский НПЗ"
18 | ПС 220 кВ Ново-Лабинская с заходами ВЛ 220 кВ | Кубанская | 2018 | 2х125 МВА | [7 empty] | 125 | [13 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей Усть-Лабинского энергоузла Кубанской энергосистемы
19 | ПС 220 кВ Вышестеблиевская. Установка третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА | Кубанская | 2018 | 125 МВА | [7 empty] | 125 | [13 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения потребителей Таманского полуострова
20 | Заходы ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская на ПС 500 кВ Тамань | Кубанская | 2018 | 2х0,4 км | [6 empty] | 0.8 | [14 empty] | 0.8 | 0 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения потребителей Таманского полуострова
21 | ВЛ 220 кВ Шахты - Донецкая | Ростовская | 2016 | 95,3 км | 95.3 | [20 empty] | 95.3 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Усиление электрических связей северного и северо-восточного энергорайонов с остальной частью Ростовской энергосистемы за счет увеличения пропускной способности контролируемого сечения "СВЭС".
| Итого по 500 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 120 | 1002 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1503 | 230.1
| Итого по 330 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
| Итого по 220 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 158.5 | 746 | 0 | 135 | 1136 | 0 | 0.8 | 250 | 0 | 0 | 160 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3 | 2292 | 0
Для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей
500 кВ
22 | ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская (2-ой АТ) | Ростовская | 2019 | 87,8 км | [9 empty] | 87.8 | [11 empty] | 87.8 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы.
|  |  |  | 501 МВА 180 Мвар | [10 empty] | 501 | [10 empty] | 0 | 501 | 0
23 | ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань с расширением ПС 500 кВ Тамань | Ростовская, Кубанская | 2017 | 500 км, 3-ий АТ 500/220 кВ 501 МВА, 2х ШР-180 Мвар |  |  |  | 500 | 501 | 360 | [15 empty] | 500 | 501 | 360 | ФГБУ "РЭА" Минэнерго России | Обеспечение передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь.
24 | ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с ПС 500 кВ Моздок | Ставро - польская, Северокавказская | 2017 | 265 км 501 МВА УШР-180 |  |  |  | 265 | [17 empty] | 265 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Усиление электрической сети ОЭС Юга в восточной и юго-восточной частях ОЭС Юга
[9 empty] | 501 | 180 | [15 empty] | 0 | 501 | 180
330 кВ
25 | ПС 330 кВ Сунжа с заходами ВЛ 330 кВ Моздок - Артем (ПС 330 кВ Гудермес) | Чеченская | 2022 | 44 км | [18 empty] | 44 |  |  | 44 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей Чеченской Республики
|  |  |  | 2х125 МВА | [19 empty] | 250 |  | 0 | 250 | 0
26 | ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Чирюрт | Дагестанская | 2022 | 73,8 км | [18 empty] | 73.8 |  |  | 73.8 | 0 | 0 | Инвестор | Повышение надежности работы основной сети 330 кВ Дагестанской энергосистемы и усиление выдачи мощности Ирганайской ГЭС
27 | ВЛ 330 кВ Артем - Дербент с расширением ОРУ 330 кВ ПС Дербент | Дагестанская | 2017 | 175 км |  |  |  | 175 | [17 empty] | 175 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей южной части энергосистемы Республики Дагестан
28 | Установка второго АТ на ПС 330 кВ Артем | Дагестанская | 2018 | 125 МВА | [7 empty] | 125 | [13 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения потребителей (ООО"ДАГЦЕМКОМ")
220 кВ
29 | Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ | Ростовская | 2016 | 1х125 МВА |  | 125 | [19 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Усиление электрических связей северного и северо-восточного энергорайонов с остальной частью Ростовской энергосистемы за счет увеличения пропускной способности контролируемого сечения "СВЭС".
| Итого по 500 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 765 | 1002 | 540 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 1503 | 540
| Итого по 330 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 250 | 0 | 292.8 | 375 | 0
| Итого по 220 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
Объекты реконструкции и реновации с увеличением трансформаторной мощности
500 кВ
30 | ПС 500 кВ Балашовская. Установка ШР | Волгоградская | 2017 | ШР-180 Мвар | [5 empty] | 180 | [15 empty] | 0 | 0 | 180 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Нормализация уровней напряжения в сети 500 кВ.
330 кВ
31 | ПС 330 кВ Прохладная - 2 | Кабардино-Балкарская | 2020 | 2х200 МВА | [13 empty] | 400 | [7 empty] | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Кабардино-Балкарской республики
220 кВ
32 | ПС 220 кВ Гумрак | Волгоградская | 2022 | 3х200 МВА | [19 empty] | 600 |  | 0 | 600 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов и присоединение новых потребителей Волгоградской области.
33 | ПС 220 кВ Брюховецкая, установка АТ-3 | Кубанская | 2016 | 1х125 МВА |  | 125 | [19 empty] | 0 | 125 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей - ООО "Тепличный комбинат Мичуринский".
34 | ПС 220 кВ Алюминиевая | Волгоградская | 2021 | 2х250 МВА | [16 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Волгоградской области.
35 | ПС 220 кВ Кировская | Волгоградская | 2016 | 2х200 МВА |  | 400 | [19 empty] | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Волгоградской области.
36 | ПС 220 кВ Садовая, увеличение трансформаторной мощности | Волгоградская | 2017 | 2х125 МВА |  |  |  |  | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей Волгоградской области.
37 | ПС 220 кВ Волжская (Волгоград) | Волгоградская | 2021 | 2х200 МВА | [16 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей.
| Итого по объектам реновации 500 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
| Итого по объектам реновации 330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  |  | 0 | 525 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2275 | 0
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 278.5 | 2398 | 230.1 | 1391.5 | 2638 | 900 | 60.8 | 375 | 0 | 87.8 | 1162 | 0 | 13 | 400 | 0 | 0 | 900 | 0 | 117.8 | 850 | 0 | 1949.4 | 8723 | 1130.1
| по 500 кВ |  |  |  | 120 | 1002 | 230.1 | 1065 | 1002 | 900 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.8 | 3006 | 1130.1
| по 330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 250 | 0 | 60 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 250 | 0 | 352.8 | 1025 | 0
| по 220 кВ |  |  |  | 158.5 | 1396 | 0 | 151.5 | 1386 | 0 | 0.8 | 250 | 0 | 0 | 160 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 323.8 | 4692 | 0
Примечание
В стоимость объектов не входит оборудование, расположенное на территории электростанций
* - строительство ВЛ определить по результатам проектирования внешнего электроснабжения полуострова Крым
Энергосистема Республики Крым
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объекта | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2021 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Мероприятия для обеспечения надежности энергосистемы полуострова Крым
Для выдачи мощности электростанций
ТЭС
330 кВ
1 | ВЛ 330 кВ Западно-Крымская - Севастопольская | Крым | 2017 | 100 км |  |  |  | 100 | [17 empty] | 100 |  | 0 | Инвестор | Повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Крым и города Севастополь
2 | Заходы ВЛ 330 кВ Симферопольская - Севастопольская на Севастопольскую ПГУ-ТЭС | Крым | 2017 | 2х4,6 км |  |  |  | 9.2 | [17 empty] | 9.2 | 0 | 0 | Инвестор | Выдача мощности Севастопольской ПГУ-ТЭС
3 | Заходы ВЛ 330 кВ Западно-Крымская - Севастопольская на Севастопольскую ПГУ-ТЭС | Крым | 2018 | 2х4,6 км | [6 empty] | 9.2 | [14 empty] | 9.2 | 0 | 0 | Инвестор | Выдача мощности Севастопольской ПГУ-ТЭС
4 | Реконструкция ПС 330 кВ Севастопольская с установкой второго АТ 330/110 кВ мощностью 200 МВА | Крым | 2017 | 200 МВА |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 | 200 | 0 | Инвестор | Для исключения перегрузки сети 110 кВ и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей г. Севастополь
5 | Заходы ВЛ 330 кВ Симферопольская - Джанкой на Симферопольскую ПГУ-ТЭС | Крым | 2017 | 2х1,1 км |  |  |  | 2.2 | [17 empty] | 2.2 | 0 | 0 | Инвестор | Выдача мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС
| Итого по 330 кВ для выдачи мощности ТЭС (п-ов Крым) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 200 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 200 | 0
Сооружение электросетевого Энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым
220 кВ
6 | ВЛ 220 кВ Кафа - Симферопольская (в габаритах 330 кВ) с расширением подстанции Симферопольская | Крым | 2016 | 110 км | 110 | [20 empty] | 110 | 0 | 0 | ФГБУ "РЭА" Минэнерго России | Электроснабжение потребителей центральной части энергосистемы Республики Крым и города Севастополь с учетом максимально возможного перетока мощности из энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея
7 | Две кабельные линии от переходного пункта на Таманском полуострове до переходного пункта на Крымском полуострове, обеспечивающие переход через Керченский пролив | Кубанская - Крым | 2016 | 2х14,5 км | 29 | [20 empty] | 29 | 0 | 0 | ФГБУ "РЭА" Минэнерго России | Обеспечение передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь.
8 | ПС 220 кВ Кафа (возможность расширения до ПС 330 кВ) | Крым | 2016 | 2х125 МВА УШР 100 Мвар |  | 250 | 100 | [18 empty] | 0 | 250 | 100 | ФГБУ "РЭА" Минэнерго России | Обеспечение передачи мощности из энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея в энергосистему Республики Крым и города Севастополь
9 | Двухцепная ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Тамань до переходного пункта на Таманском полуострове, двухцепная ВЛ 220 кВ от переходного пункта на Крымском полуострове до ПС 220 кВ Кафа | Кубанская - Крым | 2016 | КВЛ Тамань-Кафа I и II цепь 2х57,5 км, 2х122,1 км | 359.2 | [20 empty] | 359.2 | 0 | 0 | ФГБУ "РЭА" Минэнерго России | Обеспечение передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополь
10 | Заходы ВЛ 220 кВ Феодосийская - Насосная-2 на ПС 220 кВ Кафа | Крым | 2016 | 2х0,25 км | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0 | Инвестор | Присоединение ПС 220 кВ Кафа к электрической сети.
| Итого по энергомосту (220 кВ) |  |  |  | 498.7 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.7 | 250 | 100
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 498.7 | 250 | 100 | 111.4 | 200 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.3 | 450 | 100
| по 330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 200 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 200 | 0
| по 220 кВ |  |  |  | 498.7 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.7 | 250 | 100

## ОЭС Средней Волги
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2022 ГОДОВ ОЭС СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объекта | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Объекты для выдачи мощности электростанций
ТЭС
220 кВ
1 | Строительство заходов от ВЛ 220 кВ Киндери – Зеленодольская на Казанскую ТЭЦ-3 | Татарстан | 2017 | 2х6,7 |  |  |  | 13.4 | [17 empty] | 13.4 | 0 | 0 |  | Обеспечение выдачи мощности блока № 7 (388,6 МВт) Казанской ТЭЦ-3
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности ТЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
Для снятия сетевых ограничений (повышения пропускной способности электрической сети) и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
500 кВ
2 | ПС 500 кВ Луч, установка АТ 500/110 кВ | Нижегородская | 2017 | 250 МВА |  |  |  |  | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Нижегородском энергоузле
220 кВ
3 | ПС 220 кВ Бегишево | Татарская | 2016 | 2х125 МВА |  | 250 | [19 empty] | 0 | 250 | 0 | ОАО "Сетевая Компания" | Обеспечение технологического присоединения промышленного комплекса ОАО «ТАИФ-НК» г. Нижнекамск
4 | ВЛ 220 кВ Нижнекамская - Бегишево | Татарская | 2016 | 2х2 км | 4 | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | ОАО "Сетевая компания" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Закамского района
5 | КВЛ 220 кВ Бегишево - ТАНЕКО | Татарская | 2016 | 9,2 км | 9.2 | [20 empty] | 9.2 | 0 | 0 | ОАО "Сетевая компания" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Закамского района
6 | КВЛ 220 кВ Щелоков - Бегишево | Татарская | 2016 | 53 км | 53 | [20 empty] | 53 | 0 | 0 | ОАО "Сетевая компания" | Обеспечение технологического присоединения промышленного комплекса ОАО «ТАИФ-НК» г. Нижнекамск
7 | ГПП-5 ООО "ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез" | Нижегородская | 2019 | 4х63 МВА | [10 empty] | 252 | [10 empty] | 0 | 252 | 0 | ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез» | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" электрических установок ООО "«ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез"»
8 | ВЛ 220 кВ Кудьма - ГПП-5 ООО "ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез" | Нижегородская | 2019 | 5 км | [9 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
9 | ВЛ 220 кВ Нижегородская - ГПП-5 ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" | Нижегородская | 2019 | 17,5 км | [9 empty] | 17.5 | [11 empty] | 17.5 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
| Итого по 500 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
| Итого по 220 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 66.2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 502 | 0
Для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей
500 кВ
10 | ПС 500 кВ Радуга, установка ШР-180 | Нижегородская | 2022 | ШР-180 | [20 empty] | 180 | 0 | 0 | 180 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Нормализация уровней напряжения в сети 500 кВ
220 кВ
11 | КВЛ 220 кВ Щелоков - Центральная I и II цепь | Татарская | 2018 | 2х224 км | [6 empty] | 448 | [14 empty] | 448 | 0 | 0 | ОАО "Сетевая компания" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла, обеспечение технологического присоединения новых потребителей в г. Казань
| Итого по 500 кв. для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180
| Итого по 220 кв. для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
Объекты реконструкции и реновации с увеличением трансформаторной мощности
220 кв.
12 | ПС 220 кВ Васильевская, замена АТ 220/110 кВ | Самарская | 2016 | 2х250 МВА |  | 500 | [19 empty] | 0 | 500 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской энергосистемы, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
13 | ПС 220 кВ Солнечная, замена АТ 220/110 кВ 2х125 МВА на 2х200 МВА | Самарская | 2017 | 2х200 МВА |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей в Советском и Промышленном районах г. Самары
14 | ПС 220 кВ Кинельская, замена АТ 220/110 кВ 2х180 на 2х200 МВА | Самарская | 2020 | 2х200 МВА | [13 empty] | 400 | [7 empty] | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Кинельского района, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 66.2 | 750 | 0 | 13.4 | 650 | 0 | 448 | 0 | 0 | 22.5 | 252 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 550.1 | 2052 | 180
| по 500 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 250 | 180
| по 220 кВ |  |  |  | 66.2 | 750 | 0 | 13.4 | 400 | 0 | 448 | 0 | 0 | 22.5 | 252 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.1 | 1802 | 0

## ОЭС Урала
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2022 ГОДОВ ОЭС УРАЛА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объектов | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Для выдачи мощности ТЭС
500 кВ
1 | ОРУ 500 кВ Пермской ГРЭС АТГ №2 500/220 кВ (с секционированием ОРУ 220 кВ) | Пермская | 2016 | 801 МВА |  | 801 | [19 empty] | 0 | 801 | 0 | ОАО "Интер РАО" | Выдача энергоблока №4 ПГУ 800 МВт Пермской ГРЭС
220 кВ
2 | Сооружение двух одноцепных ЛЭП 220 кВ на участках от места врезки в ВЛ 220 кВ Цинковая-220 – Новометаллургическая до ПС 500 кВ Шагол и ПС 220 кВ Новометаллургическая с образованием новых КВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС – Шагол II цепь и КВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС – Новометаллургическая II цепь, используя заходы ВЛ 220 кВ Цинковая-220 – Новометаллургическая с восстановлением ВЛ 220 кВ Цинковая-220 - Новометаллургическая | Челябинская | 2016 | 8,74 км, 5,35 км | 14.09 | [20 empty] | 14.09 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Выдача мощности блоков ПГУ №1,3 Челябинской ГРЭС
3 | Реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон и ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ с образованием ВЛ 220 кВ Бекетово – НПЗ с отпайкой на ПС 220 кВ Затон. Строительство заходов от ВЛ 220 кВ Бекетово – НПЗ с отпайкой на ПС 220 кВ Затон на РУ 220 кВ Затонской ТЭЦ с образованием КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово и КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС 220 кВ Затон | Башкирская | 2016 | 2х0,5 км | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | ООО "БСК" | Выдача мощности блоков №1 и №2 ПГУ-210(Т) Уфимской ТЭЦ-5 (Затонской ТЭЦ)
4 | Строительство КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ - Затон | Башкирская | 2016 | 6,4 км | 6.4 | [20 empty] | 6.4 | 0 | 0 | ООО "БСК"
5 | Заходы ВЛ 220 кВ Ашкадар-Самаровка на Ново-Салаватскую ПГУ с образованием КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ - Самаровка и КВЛ Ново-Салаватская ПГУ Ашкадар №2 | Башкирская | 2016 | 2х(2,35+0,52) км | 5.7 | [20 empty] | 5.7 | 0 | 0 | ООО Ново-Салаватская ПГУ | Выдача мощности ПГУ-410 (Т) Ново-Салаватской ПГУ
6 | КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ -Ашкадар №1 | Башкирская | 2016 | 22,25+0,53 км | 22.8 | [20 empty] | 22.8 | 0 | 0
7 | Ново-Салаватская ТЭЦ (АТ 220/110 кВ) | Башкирская | 2016 | 250 МВА |  | 250 | [19 empty] | 0 | 250 | 0
| Итого по 500 кВ для выдачи мощности ТЭС |  |  |  | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности ТЭС |  |  |  | 49.99 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 250 | 0
Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей и реализации выданных технических условий
500 кВ
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
8 | ПС 500 кВ Святогор | Тюменская | 2016 | 2х501 МВА |  | 1002 | [19 empty] | 0 | 1002 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Присоединение новых объектов ООО "РН - Юганскнефтегаз" и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
9 | Заходы ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная на ПС 500 кВ Святогор |  |  | 1х3,032 км 1х3,13 км | 6.162 | [20 empty] | 6.162 | 0 | 0
10 | Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Магистральная - КС-5, заходы ВЛ 220 кВ Средний Балык - Южно-Балыкский ГПЗ, заходы ВЛ 220 кВ Магистральная-Кратер в ОРУ 220 кВ ПС Святогор |  |  | 2х200 МВА 2х9,137 км, 2х10,124 км, 2х17,53 км | 73.58 | 400 | [19 empty] | 73.58 | 400 | 0
11 | ПС 500 кВ Преображенская | Оренбургская | 2017 | 501 МВА |  |  |  |  | 501 | [16 empty] | 0 | 501 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей Западного энергорайона Оренбургской области
12 | Заходы ВЛ 500 кВ Газовая-Красноармейская на ПС 500 кВ Преображенская |  |  | 1,749 + 1,6 км |  |  |  | 3.35 | [17 empty] | 3.35 | 0 | 0
13 | Заходы ВЛ 220 кВ Бузулукская-Сорочинская на ПС Преображенская |  |  | 1,163 + 1,175 км |  |  |  | 2.34 | [17 empty] | 2.34 | 0 | 0
14 | ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ Иртыш-Демьянская и заходами ВЛ 500 кВ Тюмень-Нелым | Тюменская | 2018 | 2х1,28 км 2х3,38 км | [6 empty] | 9.32 | [14 empty] | 9.32 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Присоединение нового производства ООО "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат"
15 | ВЛ 500 кВ ПП Тобол - ПС 500 кВ Полимер (ЗапСиб) | Тюменская | 2018 | 4х0,5 км | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
16 | ПС 500 кВ Полимер (ЗапСиб) | Тюменская | 2018 | 4х250 МВА | [7 empty] | 1000 | [13 empty] | 0 | 1000 | 0 | Инвестор
220 кВ
17 | ПС 220 кВ Медная (Томинский ГОК) | Челябинская | 2016 | 2х100 МВА |  | 200 | [19 empty] | 0 | 200 | 0 | ОАО "Русская медная компания" | Обеспечение технологического присоединения Томинского ГОКа
18 | Заходы ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол с отпайкой на ПС Исаково на ПС 220 кВ Медная (Томинский ГОК) |  |  | 3,148 км + 3,229 км | 6.38 | [20 empty] | 6.38 | 0 | 0
19 | ПС 220 кВ Надежда | Свердловская | 2017 | 2х250 МВА |  |  |  |  | 500 | [16 empty] | 0 | 500 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" г. Екатеринбурга
20 | Заходы ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ - Южная на ПС 220 кВ Надежда | Свердловская | 2017 | 2х6,35 км |  |  |  | 12.7 | [17 empty] | 12.7 | 0 | 0
21 | Заходы ВЛ 220 кВ Первоуральская - Среднеуральская ГРЭС 1 цепь с отпайкой на ПС 220 кВ Трубная на ПС 220 кВ Трубная | Свердловская | 2017 | 6,646 км |  |  |  | 6.65 | [17 empty] | 6.65 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
22 | ПС 220 кВ Уралтрубпром | Свердловская | 2018 | 2х80 МВА | [7 empty] | 160 | [13 empty] | 0 | 160 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ОАО "Уральский трубный завод"
23 | Две ВЛ 220 кВ Емелино - Уралтрубпром 1,2 |  |  | 2х50 км | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | 0 | 0
24 | ПС 220 кВ КамаКалий | Пермская | 2016 | 3х63 МВА |  | 189 | [19 empty] | 0 | 189 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения производства Ковдорский ГОК
25 | Заходы ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС-Северная №3 на ПС 220 кВ КамаКалий |  | 2016 | 2х20 км | 40 | [20 empty] | 40 | 0 | 0
26 | ВЛ 220 кВ Магнитогорская-Карталы с расширением ПС 500 кВ Магнитогорская и ПС 220 кВ Карталы | Челябинская | 2017 | 124,77 км |  |  |  | 124.77 | [17 empty] | 124.77 | 0 | 0 | ЗАО "Михеевский ГОК" | Обеспечение технологического присоединения Михеевского ГОКа
27 | ПС 220 кВ Гвардейская | Башкирская | 2016 | 2х125 МВА |  | 250 | [19 empty] | 0 | 250 | 0 | ООО "БСК" | Обеспечение технологического присоединения нового производства ООО "Кроношпан "Башкортостан"
28 | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная I цепь в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Гвардейская с образованием ВЛ 220 кВ Уфимская - Гвардейская и ВЛ 220 кВ Уфа-Южная - Гвардейская |  |  | 2х8км | 16 | [20 empty] | 16 | 0 | 0
29 | ПС 220кВ Лога | Пермская | 2021 | 2х125 МВА | [16 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | 250 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения нового производства ОАО "Уралкалий"
30 | Заходы ВЛ 220кВ Яйвинская ГРЭС-Северная №2 на ПС 220 кВ Лога |  |  | 2х34 | [15 empty] | 68 | [5 empty] | 68 | 0 | 0
31 | ПС 220 кВ Строгановская | Пермская | 2017 | 2х125 МВА |  |  |  |  | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения нового производства ОАО "Уралкалий"
32 | ВЛ 220 кВ Северная-Строгановская №1 и №2 |  |  | 2х25 км |  |  |  | 50 | [17 empty] | 50 | 0 | 0
33 | ПС 220 кВ Кроно | Пермская | 2017 | 1 этап: 31,5 МВА |  |  |  |  | 31.5 | [16 empty] | 0 | 31.5 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения нового производства (ООО "СВИСС КРОНО РУС")
34 | Заходы ВЛ 220 кВ Камская ГЭС-Апрельская 1 на ПС 220 кВ Кроно |  |  | 2х0,4 км |  |  |  | 0.8 | [17 empty] | 0.8 | 0 | 0
35 | ПС 220 кВ ГПП Урал | Пермская | 2018 | 2х40 МВА 2х63 МВА | [7 empty] | 206 | [13 empty] | 0 | 206 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения нового производства (ЗАО "ВКК")
36 | Заходы ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС-Северная №3 на ПС 220 кВ ГПП Урал |  |  | 2х10,9 км | [6 empty] | 21.8 | [14 empty] | 21.8 | 0 | 0
37 | ПС 220 кВ Печная | Кировская | 2018 | 2х63 МВА | [7 empty] | 126 | [13 empty] | 0 | 126 | 0 | ООО "Кировский металлургический завод" | Обеспечение технологического присоединения нового производства (ООО "Кировский металлургический завод")
38 | Шлейфовый заход ВЛ 220 кВ Фалёнки - Омутнинск №1 на ПС 220 кВ Печная |  | 2018 | 2х50 км | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | 0 | 0
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
39 | ПС Муравленковская АТ №4 220/110 кВ | Тюменская | 2016 | 125 МВА |  | 125 | [19 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьского энергоузла, обеспечение технологического присоединения ООО "РН-Пурнефтегаз"
40 | ПС 220 кВ Губернская | Тюменская | 2016 | 2х63 МВА |  | 126 | [19 empty] | 0 | 126 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (ЗАО «Антипинский НПЗ»)
41 | Отпайки на ПС 220 кВ Губернская от ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2-ТММЗ I и II цепь |  |  | 2х3,6 км | 7.2 | [20 empty] | 7.2 | 0 | 0
42 | ПС 220 кВ Салехард | Тюменская | 2016 | 2х125 МВА 3х50 Мвар |  | 250 | 150 | [18 empty] | 0 | 250 | 150 | АО "Тюменьэнерго" | Повышение надежности электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей г. Салехард и г. Лабытнанги. Организация электроснабжения энергорайона Полярного Урала от сети ЕЭС России
43 | ПС 220 кВ Вектор | Тюменская | 2016 | 2х125 МВА, 2х63 МВА |  | 376 | [19 empty] | 0 | 376 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла и обеспечение технологического присоединения ООО "РН-Юганскнефтегаз".
44 | Заходы ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Усть-Балык на ПС 220 кВ Вектор |  |  | 2х20,94 км | 41.88 | [20 empty] | 41.88 | 0 | 0
45 | ПС 220 кВ Исконная | Тюменская | 2017-2018 | 125 МВА |  |  |  |  | 125 | [16 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона и обеспечения технологического присоединения новых потребителей
46 | Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Уренгой на ПС 220 кВ Исконная |  |  | 4,177 + 4,19 км |  |  |  | 4.177 |  |  | 4.19 | [14 empty] | 8.367 | 0 | 0
47 | ПС 220 кВ Ермак | Тюменская | 2017 | 2х125 МВА УШР 2х63 Мвар |  |  |  |  | 250 | 126 | [15 empty] | 0 | 250 | 126 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых объектов НПС нефтепровода Заполярье-Пурпе
48 | Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея на ПС 220 кВ Ермак |  |  | 1х80,4 км 1х80,2 км |  |  |  | 160.6 | [17 empty] | 160.6 | 0 | 0
49 | ПС 220 кВ Славянская | Тюменская | 2017 | 2х25 МВА |  |  |  |  | 50 | [16 empty] | 0 | 50 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых объектов НПС нефтепровода Заполярье-Пурпе
50 | ВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1 и №2 (ТС Заполярье-Пурпе) |  |  | 2х143 км |  |  |  | 286 | [17 empty] | 286 | 0 | 0
51 | ПС 220 кВ Лянтинская | Тюменская | 2017 | 2х125 МВА |  |  |  |  | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0 | ООО "РН-Уватнефтегаз" | Обеспечение технологического присоединения электроустановок ООО "РН-Уватнефтегаз"
52 | ПС 220 кВ Пихтовая |  |  | 2х63 МВА УШР 2х63 Мвар |  |  |  |  | 126 | 126 | [15 empty] | 0 | 126 | 126
53 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Пихтовая I,II цепь |  |  | 2х179 км |  |  |  | 358 | [17 empty] | 358 | 0 | 0
54 | ПС 220 кВ Лянтинская - Пихтовая I,II цепь |  |  | 2х139 км |  |  |  | 278 | [17 empty] | 278 | 0 | 0
55 | ПС 220 кВ Протозановская |  |  | 2х63 МВА |  |  |  |  | 126 | [16 empty] | 0 | 126 | 0
56 | Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Лянтинская - Пихтовая I,II цепь на ПС 220 кВ Протозановская |  |  | 2х2,57 км |  |  |  | 5.14 | [17 empty] | 5.14 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей и реализации выданных технических условий |  |  |  | 6.162 | 1002 | 0 | 3.35 | 501 | 0 | 11.32 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.832 | 2503 | 0
| Итого по 220 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей и реализации выданных технических условий |  |  |  | 185.04 | 1916 | 150 | 1289.177 | 1708.5 | 252 | 225.99 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.207 | 4366.5 | 402
Для снятия сетевых ограничений (повышения пропускной способности электрической сети) и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
500 кВ
57 | ПС 500 кВ Газовая (2-й АТ) | Оренбургская | 2016 | 501 МВА |  | 501 | [19 empty] | 0 | 501 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей центрального энергоузла Оренбургской энергосистемы и г. Оренбург
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
58 | Перевод на номинальное напряжение 500 кВ ВЛ 220 кВ Витязь - Иртыш | Тюменская | 2021 | 240 км | [15 empty] | 240 | [5 empty] | 240 | 0 | 0 | Инвестор | Повышение пропускной способности электрических сетей Тюменской ЭС
220 кВ
59 | ПС 220 кВ Бузулукская (замена существующих АТ 2х125 МВА на 2х200 МВА) | Оренбургская | 2017 | 2х200 МВА |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Бузулукского энергорайона Оренбургской области
| Итого по 500 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 501 | 0
| Итого по 220 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Объекты реконструкции и реновации с увеличением трансформаторной мощности
500 кВ
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
62 | ПС 500 кВ Демьянская | Тюменская | 2022 | 6х167 МВА, 2х200 МВА, 25 МВА | [19 empty] | 1427 |  | 0 | 1427 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Техническое перевооружение электрических сетей ПАО "ФСК ЕЭС"
220 кВ
63 | ПС 220 кВ Кроно | Пермская | 2018 | 63 МВА | [7 empty] | 63 | [13 empty] | 0 | 63 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения нового производства (ООО "СВИСС КРОНО РУС")
| Итого по объектам реновации 500 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 1427 | 0
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 241.192 | 4470 | 150 | 1292.527 | 2609.5 | 252 | 237.31 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 250 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 2079.029 | 10311.5 | 402
| по 500 кВ |  |  |  | 6.162 | 2304 | 0 | 3.35 | 501 | 0 | 11.32 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 260.832 | 5232 | 0
| по 220 кВ |  |  |  | 235.03 | 2166 | 150 | 1289.177 | 2108.5 | 252 | 225.99 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.197 | 5079.5 | 402

## ОЭС Сибири
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2022 ГОДОВ ОЭС СИБИРИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объекта | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий
500 кВ
1 | ПС 500 кВ Озерная | Иркутская | 2019 2020 | 3х501 МВА | [10 empty] | 501 |  |  | 1002 | [7 empty] | 0 | 1503 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Обеспечение технологического присоединения Тайшетского алюминиевого завода. ОАО "Иркутскэнерго"
|  |  |  | БСК 4х100 Мвар, УШР 2х 100 Мвар | [11 empty] | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 600
2 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Иркутская | 2018 | 501 МВА, ШР 180 Мвар, УШР 180 Мвар | [7 empty] | 501 | 360 | [12 empty] | 0 | 501 | 360 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения и технологическое присоединение новых потребителей Иркутской области, Республики Бурятия, БАМа и ТС ВСТО
|  |  |  | БСК 2х52 Мвар | [5 empty] | 104 | [15 empty] | 0 | 0 | 104
3 | Заход ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Якурим (ВЛ-574) (временно работает на напряжение 220 кВ) на ОРУ 500 кВ и ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут и ВЛ 220 кВ Усть-Кут -Якурим | Иркутская | 2018 | 3 км | [6 empty] | 3 | [14 empty] | 3 | 0 | 0 | ОАО "ИЭСК"
4 | Заходы ВЛ 220 кВ Коршуниха-Звездная на ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут | Иркутская | 2017 | 2 км |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0 | ОАО "ИЭСК"
5 | Заходы ВЛ 220 кВ Лена-Якурим на ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут |  | 2017 | 2 км |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
6 | ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ Северобайкальская – Кичера и ВЛ 220 кВ Северобайкальская – Ангоя | Иркутская, Бурятская | 2019 | 501 МВА, ШР 180 Мвар, 290 км | [9 empty] | 290 | 501 | 180 | [9 empty] | 290 | 501 | 180 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и БАМа
|  |  |  | УШР 2х63 Мвар | [11 empty] | 126 | [9 empty] | 0 | 0 | 126
7 | ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2 | Иркутская | 2019 | 300 км ,ШР 180 Мвар | [9 empty] | 300 |  | 180 | [9 empty] | 300 | 0 | 180 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и БАМа
8 | ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Кодар (срок реализации проекта будет осуществлен в более поздний срок) | Забайкальская | 2023* | 677км | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "БГК" (Удоканский ГМК), повышение надежности электроснабжения БАМ
9 | ПС 500 кВ Кодар | Забайкальская | 2023* | 668 МВА, УШР 180 Мвар, ШР 180 Мвар | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
220 кВ
10 | ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехово №2 | Иркутская | 2016 | 1 км | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Усиление схемы внешнего электроснабжения ИркАЗа
11 | Перевод ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка I цепь (ШБЦ-269) с ПС 220 кВ Шелехово на ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Ключи | Иркутская | 2016 | 1 км | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Усиление схемы внешнего электроснабжения ИркАЗа
12 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Заводская № 2 с реконструкцией ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (демонтаж отпайки на ПС 220 кВ Заводская) | Иркутская | 2016 | 11 км | 11 | [20 empty] | 11 | 0 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Обеспечение технологического присоединения сталеплавильного завода в г. Братск (ПС 220 кВ СЭМЗ)
13 | ПС 220 кВ Жерновская | Кузбасская | 2018 | 2х63 МВА | [7 empty] | 126 | [13 empty] | 0 | 126 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
14 | ВЛ 220 кВ Кузбасская - Жерновская №1 и №2 |  |  | 2х9,6 км | [6 empty] | 19.2 | [14 empty] | 19.2 | 0 | 0 | Инвестор
15 | Перевод второй ВЛ 110 кВ Таксимо-Мамакан с отпайками на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Иркутская, Бурятия | 2018 | 1х25 МВА, 1х25 МВА | [7 empty] | 50 | [13 empty] | 0 | 50 | 0 | ЗАО «Витимэнерго» | Повышение надежности электроснабжения потребителей Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов Иркутской области и обеспечение технологического присоединения новых потребителей
16 | ПС 220 кВ Мамакан (реконструкция с установкой второго АТ, 2СШ 220 кВ, ОСШ 220 кВ, 2СШ 110 кВ, ОСШ 110 кВ) | Иркутская | 2016 | 125 МВА |  | 125 | [19 empty] | 0 | 125 | 0 | ЗАО «Витимэнерго» | Повышение надежности электроснабжения потребителей Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов Иркутской области и обеспечение технологического присоединения новых потребителей
17 | заходы ВЛ 220 кВ Кызыльская - Чадан на ПП Дурген | Тывинская | 2019 | 2х0,42 км | [9 empty] | 0.84 | [11 empty] | 0.84 | 0 | 0 | ЗАО "ТЭПК" | Обеспечение технологического присоединения ООО "Тувинская Энергетическая Промышленная компания"
18 | ВЛ 220 кВ ПП Дурген- Элегестский ГОК | Тывинская | 2019 | 2х0,01 км | [9 empty] | 0.02 | [11 empty] | 0.02 | 0 | 0
19 | ПС 220 кВ Дурген | Тывинская | 2019 | 2х63 МВА | [10 empty] | 126 | [10 empty] | 0 | 126 | 0
20 | ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС -Быстринская I и II цепь | Забайкальская | 2017 | 2х234,9 км |  |  |  | 469.8 | [17 empty] | 469.8 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения Быстринского ГОК
21 | ПС 220 кВ Быстринская |  | 2017 | 2х125 МВА |  |  |  |  | 250 | [16 empty] | 0 | 250 | 0
22 | ПС220 кВ Тайга | Красноярская | 2016 | 2х125 МВА |  | 250 | [19 empty] | 0 | 250 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ЗАО "Полюс"
23 | ВЛ 220 кВ Раздолинская -Тайга I и II цепь с реконструкцией ПС 220 кВ Раздолинская |  | 2016 | 2х229 км | 458 | [20 empty] | 458 | 0 | 0
24 | ВЛ 220 кВ Озерная-ТАЗ | Иркутская | 2019 2020 | 4х2 км | [9 empty] | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 8 | 0 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Обеспечение технологического присоединения расширяемой части Тайшетского алюминиевого завода
25 | ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто № 1 и № 2 | Иркутская, Якутская | 2016 2018 | 2х190 км | 190 | [5 empty] | 190 | [14 empty] | 380 | 0 | 0 | Инвестор, ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов Иркутской области, БАМ и обеспечение технологического присоединения новых потребителей
26 | ВЛ 220 кВ Чертово корыто-Сухой Лог № 1 и № 2 | Иркутская | 2016 2018 | 2х58 км | 58 | [5 empty] | 58 | [14 empty] | 116 | 0 | 0
27 | ВЛ 220 кВ Сухой Лог-Мамакан №1 и №2 | Иркутская | 2018 | 2х169,9км | [6 empty] | 339.8 | [14 empty] | 339.8 | 0 | 0
28 | ПС 220 кВ Чертово корыто | Иркутская | 2018 | 2х63 МВА | [7 empty] | 126 | [13 empty] | 0 | 126 | 0
29 | ПС 220 кВ Сухой Лог | Иркутская | 2018 | 2х63 МВА | [7 empty] | 126 | [13 empty] | 0 | 126 | 0
30 | ВЛ 220 кВ Пеледуй-НПС-8 (Надежденская) №1 и №2 (достройка участка ВЛ 220 кВ от ПС Талаканская до ПС Пеледуй) (объемы учтены в ОЭС Востока) | Якутская, Иркутская | 2018 | 250 км | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | Инвестор | Повышение надежности электроснабжения потребителей Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов Иркутской области и обеспечение технологического присоединения новых потребителей, в том числе ТС ВСТО и ОАО "РЖД"
31 | ВЛ 220 кВ НПС-7(Тира) – НПС-8 (Надеждинская) I , II цепь | Иркутская | 2018 | 2х160 км | [6 empty] | 320 | [14 empty] | 320 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов Иркутской области и обеспечение технологического присоединения новых потребителей, в том числе ТС ВСТО и ОАО "РЖД"
32 | ПС 220 кВ НПС-9 (Рассоха) | Иркутская | 2018 | 2х40 МВА | [7 empty] | 80 | [13 empty] | 0 | 80 | 0 | Инвестор
| с заходами ВЛ 220 кВ Пеледуй- НПС-8 (Надежденская) |  | 2018 | 4х4 км | [6 empty] | 16 | [14 empty] | 16
33 | ПС 220 кВ НПС-8 (Надеждинская) | Иркутская | 2018 | 2х40 МВА | [7 empty] | 80 | [13 empty] | 0 | 80 | 0
34 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут- НПС-6 (Бобровка) № 1 и № 2 | Иркутская | 2018 | 2х1х76 км | [6 empty] | 152 | [14 empty] | 152 | 0 | 0
35 | ПС 220 кВ НПС-6 (Бобровка) | Иркутская | 2018 | 2х40 МВА | [7 empty] | 80 | [13 empty] | 0 | 80 | 0
36 | ВЛ 220 кВ НПС-6(Бобровка) - НПС-7 (Тира) № 1 и №2 | Иркутская | 2018 | 2х1х199 км | [6 empty] | 398 | [14 empty] | 398 | 0 | 0
37 | ПС 220 кВ НПС-7 (Тира) | Иркутская | 2018 | 2х40 МВА | [7 empty] | 80 | [13 empty] | 0 | 80 | 0
38 | ВЛ 220 кВ Братский ПП - НПС-3 (Табь) №1 и №2 | Иркутская | 2017 | 2х30 км |  |  |  | 60 | [17 empty] | 60 | 0 | 0 | Инвестор
39 | ПС 220 кВ НПС-3 (Табь) | Иркутская | 2017 | 2х40 МВА |  |  |  |  | 80 | [16 empty] | 0 | 80 | 0 | Инвестор
40 | Отпайки от ВЛ 220 кВ Братский ПП - НПС-3 (Табь) № 1 и № 2 на ПС 220 кВ НПС-2 (Чукша) | Иркутская | 2019 | 2х110 км | [9 empty] | 220 | [11 empty] | 220 | 0 | 0 | Инвестор
41 | ПС 220 кВ НПС-2 (Чукша) | Иркутская | 2019 | 2х40 МВА | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 0 | 80 | 0 | Инвестор
42 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-НПС-5 (Ильимская) I и II цепь | Иркутская | 2019 | 2х11 км | [9 empty] | 22 | [11 empty] | 22 | 0 | 0 | Инвестор
43 | ПС 220 кВ НПС-5 (Ильимская) | Иркутская | 2019 | 2х25 МВА | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 | 50 | 0 | Инвестор
44 | ВЛ 220 кВ Означенное – Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) | Хакасская | 2020 | 50,6 км | [12 empty] | 50.6 | [8 empty] | 50.6 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения Аскизского и Таштыпского районов Республики Хакасии, в том числе объектов ОАО "РЖД"
45 | ПС 220 кВ Степная | Хакасская | 2020 | 2х63 МВА | [13 empty] | 126 | [7 empty] | 0 | 126 | 0
46 | ВЛ 220 кВ Чита 500-Озерный ГОК I и II цепь | Забайкальская, Бурятская | 2018 | 2х150 км | [6 empty] | 300 | [14 empty] | 300 | 0 | 0 | ООО "Озернинский ГОК" | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение технологического присоединения новых потребителей в Еравнинском, Баунтовском , Хоринском и Кижингинском районах Республики Чита
47 | ПС 220 кВ Озерный ГОК |  | 2018 | 2х80 МВА | [7 empty] | 160 | [13 empty] | 0 | 160 | 0
48 | ПС 220 кВ Удоканский ГМК | Забайкальская | 2019 | 2х80 МВА | [10 empty] | 160 | [10 empty] | 0 | 160 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения 1-й очереди Удоканского ГМК
49 | ВЛ 220 кВ Чара – Удоканский ГМК I, II цепь | Забайкальская | 2019 | 2х30 км | [9 empty] | 60 | [11 empty] | 60 | 0 | 0
50 | ВЛ 220 кВ Кодар - Блуждающий I, II цепь | Забайкальская | 2023* | 2х30 км | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения 2-й очереди Удоканского ГМК
51 | ПС 220 кВ Блуждающий | Забайкальская | 2023* | 6х50 МВА | [21 empty] | 0 | 0 | 0
52 | ВЛ 220 кВ Удоканский ГМК - Блуждающий I, II цепь | Забайкальская | 2023* | 2х5 км | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | Инвестор
53 | ИРМ на ПС 220 кВ Удоканский ГМК и ПС 220 кВ Блуждающий | Забайкальская | 2023* | 250 Мвар | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | Инвестор
54 | ПС 220 кВ СЭМЗ | Иркутская | 2016 | 2х40 МВА |  | 80 | [19 empty] | 0 | 80 | 0 | ООО "СЭМЗ" | Обеспечение технологического присоединения сталеплавильного завода в г. Братск
55 | с отпайками от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Заводская №1 и №2 | Иркутская | 2016 | 2х1 км | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
56 | ПС 220 кВ Металлург | Кузбасская | 2016 | 2х40 МВА |  | 80 | [19 empty] | 0 | 80 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО "Регионстрой"
57 | с отпайками от ВЛ 220 кВ Новокузнецкая – КМК-1 I, II цепь с отпайкой на ПС Опорная-9 ПС 220 кВ Металлург | Кузбасская | 2016 | 2х2,5 км | 5 | [20 empty] | 5 | 0 | 0
58 | ПС 220 кВ Краслесинвест | Красноярская | 2018 | 2×40 МВА | [7 empty] | 80 | [13 empty] | 0 | 80 | 0 | ЗАО «Краслесинвест» | Обеспечение технологического присоединения ООО «Краслесинвест»
59 | ВЛ 220 кВ Приангарская – Краслесинвест I, II цепь | Красноярская | 2018 | 2х11,75 км | [6 empty] | 23.5 | [14 empty] | 23.5 | 0 | 0
60 | ПС 220 кВ Сибирский магнезит | Красноярская | 2017 | 2х100 МВА |  |  |  |  | 200 | [16 empty] | 0 | 200 | 0 | ООО «Сибирский магнезит» | Обеспечение технологического присоединения ООО «Сибирский магнезит»
61 | ВЛ 220 кВ Раздолинская – Сибирский магнезит I, II цепь | Красноярская | 2017 | 2х5 км |  |  |  | 10 | [17 empty] | 10 | 0 | 0
62 | ПС 220 кВ Рощинская | Красноярская | 2018 | 2х25 МВА | [7 empty] | 50 | [13 empty] | 0 | 50 | 0 | ООО «ТЭПК» | Обеспечение технологического присоединения ООО «ТЭПК»
63 | с заходами ВЛ 220 кВ Курагино тяговая –Ирбинская (Д-27) на ПС 220 кВ Рощинская | Красноярская | 2018 | 2х5,5 км | [6 empty] | 11 | [14 empty] | 11 | 0 | 0 | ООО «ТЭПК»
64 | ПС 220 кВ Арадан | Красноярская | 2018 | 2х25 МВА | [7 empty] | 50 | [13 empty] | 0 | 50 | 0 | ООО «ТЭПК» | Обеспечение технологического присоединения ООО «ТЭПК»
65 | с заходами ВЛ 220 кВ Ергаки – Туран на ПС 220 кВ Арадан | Красноярская | 2018 | 2х2 км | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | ООО «ТЭПК»
66 | ПС 220 кВ Кантат | Красноярская | 2021 | 2х40 МВА | [16 empty] | 80 |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | ФГУП «НО РАО» | Обеспечение технологического присоединения ФГУП «НО РАО»
67 | ВЛ 220 кВ Узловая – Кантат № 1, № 2 | Красноярская | 2021 | 2х35,2 км | [15 empty] | 70.4 | [5 empty] | 70.4 | 0 | 0
68 | ВЛ 220 кВ Ангара – БоАЗ № 4 | Красноярская | 2017 | 4,5 км |  |  |  | 4.5 | [17 empty] | 4.5 | 0 | 0 | ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» | Обеспечение технологического присоединения ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
69 | ПС 220 кВ Ванкор | Красноярская | 2016 | 2×125 МВА |  | 250 | [19 empty] | 0 | 250 | 0 | АО «Ванкорнефть» | Обеспечение технологического присоединения АО «Ванкорнефть»
70 | ПС 220 кВ Чудничный | Иркутская | 2019 | 2х40 МВА | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 0 | 80 | 0 | ОАО "РЖД" | Обеспечение технической возможности для подключения новых энергопринимающих устройств РЖД в рамках программы Восточного полигона
71 | с заходом ВЛ 220 кВ Якурим – Ния на ПС 220 кВ Чудничный | Иркутская | 2019 | 2х1,5 км | [9 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | ОАО "ИЭСК"
72 | ПС 220 кВ Небель | Иркутская | 2019 | 2х40 МВА |  |  |  |  | 80 | [16 empty] | 0 | 80 | 0 | ОАО "РЖД" | Обеспечение технической возможности для подключения новых энергопринимающих устройств РЖД в рамках программы Восточного полигона
73 | с заходом ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга на ПС 220 кВ Небель | Иркутская | 2019 | 2х1,5 км |  |  |  | 3 | [17 empty] | 3 | 0 | 0 | ОАО "ИЭСК"
74 | ПС 220 кВ Светлая, установка трансформаторов | Иркутская | 2017 | 2х63 МВА |  |  |  |  | 126 | [16 empty] | 0 | 126 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Обеспечение технической возможности для подключения новых потребителей в Шелеховском районе
75 | ПС 220 кВ Бытовая (замена трансформаторов 220/6 кВ на 220/10 кВ без увеличения мощности) | Иркутская | 2017 | 2х63 МВА |  |  |  |  | 126 | [16 empty] | 0 | 126 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Для обеспечение технологического присоединения новых потребителей
| Итого по 500 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 501 | 360 | 590 | 1002 | 360 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 2505 | 720
| Итого по 220 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 726 | 785 | 0 | 551.3 | 862 | 104 | 1831.5 | 1088 | 0 | 309.86 | 496 | 426 | 54.6 | 126 | 300 | 70.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543.66 | 3437 | 830
Для снятия сетевых ограничений (повышения пропускной способности электрической сети) и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
220 кВ
76 | ВЛ 220 кВ Енисей - Абалаковская I и II цепь | Красноярская | 2016 | 15 км | 15 | [20 empty] | 15 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения г. Красноярска и обеспечение технологического присоединения новых потребителей
77 | ВЛ 220 кВ Енисей-КрАЗ I и II цепь | Красноярская | 2016 | 2х2,5 км | 5 | [20 empty] | 5 | 0 | 0
78 | заходы ВЛ 220 кВ Ульяновская-Московка на ПС 500 кВ Восход | Омская | 2016 | 2х14,4км | 28.5 | [20 empty] | 28.5 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Омской ЭС
79 | заходы ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 -Татарская на ПС 500 кВ Восход | Омская | 2016 | 2х10,2км | 20.4 | [20 empty] | 20.4 | 0 | 0
80 | ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная - Туран-Кызыльская №2 | Красноярская, Тывинская | 2022 | 305 км | [18 empty] | 305 |  |  | 305 | 0 | 0 | Инвестор | Повышение надежности электроснабжения юга Тывинской энергосистемы и обеспечение технологического присоединения новых потребителей
81 | с реконструкцией ОРУ 220 кВ ПС Туран |  |  | 2х100 Мвар | [20 empty] | 200 | 0 | 0 | 200
82 | Подвеска второй цепи транзита 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Степная с расширением тяговых подстанций и установкой СКРМ на тяговых подстанциях транзита | Хакасская, Кузбасская | 2020 | 315 км | [12 empty] | 315 | [8 empty] | 315 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей на юге Кузбасской энергосистемы (объекты РЖД)
83 | ПС 220 кВ Багульник | Забайкальская | 2019 | 2х125 МВА | [10 empty] | 250 | [10 empty] | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения г. Читы (технологическое присоединение ОАО "МРСК Сибири")
84 | ВЛ 220 кВ Маккавеево- Багульник-Чита-500 |  | 2019 | 2х118,2 км | [9 empty] | 236.4 | [11 empty] | 236.4 | 0 | 0
85 | ПС 220 кВ Жарки | Красноярская | 2022 | 2х200 МВА | [19 empty] | 400 |  | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения г. Красноярска, обеспечение технологического присоединения новых потребителей и обеспечение допустимых параметров электроэнергетического режима.
| с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС 220 кВ Новокрасноярская с последующим переименованием ПС Новокрасноярская в ПС 220 кВ Жарки |  |  | 7,55 км | [18 empty] | 7.55 |  |  | 7.55 | 0 | 0
86 | ВЛ 220 кВ Минусинск-Кошурниково | Красноярская | 2018 | 160 км | [6 empty] | 160 | [14 empty] | 160 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей и увеличение пропускной способности одноцепного ж/д транзита Минусинская опорная – Саянская тяговая-Камала
87 | ВЛ 220 кВ Саянская тяговая - Камала-1 №2 | Красноярская | 2018 | 79 км | [6 empty] | 79 | [14 empty] | 79 | 0 | 0
88 | ВЛ 220 кВ Кошурниково - Саянская тяговая | Красноярская | 2018 | 206 км | [6 empty] | 206 | [14 empty] | 206 | 0 | 0
89 | Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС Северобайкальская (ОАО "РЖД") | Бурятская | 2016 | 2х20 Мвар |  |  | 40 | [18 empty] | 0 | 0 | 40 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения потребителей в Бодайбинском и Мамско-Чуйском энергорайонах Иркутской области, повышение надежности электроснабжения БАМ
| Итого по 220 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 68.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 236.4 | 250 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.55 | 400 | 200 | 1377.85 | 650 | 240
Объекты реконструкции и реновации с увеличением трансформаторной мощности
500 кВ
90 | ПС 500 кВ Тайшет (установка третьего АТ 500/110 кВ) | Иркутская | 2018 | 250 МВА | [7 empty] | 250 | [13 empty] | 0 | 250 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
220 кВ
91 | Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальская с изменением схемы РУ 220 кВ (секционирование системы шин) | Забайкальская | 2018 | 2х63 МВА | [7 empty] | 126 | [13 empty] | 0 | 126 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей
92 | ПС 220 кВ Левобережная | Красноярская | 2017 | 2х200 МВА |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 | 400 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
93 | ПС 220 кВ Советско-Соснинская | Томская | 2016 | 3х125 МВА |  | 125 | [19 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
94 | ПС 220 кВ Междуреченская | Кузбасская | 2020 | 3х200 МВА 3х63 МВА | [13 empty] | 726 | [7 empty] | 0 | 726 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей, в том числе ОАО "РЖД
95 | ПС 220 кВ НКАЗ-2 | Кузбасская | 2019 2020 | 2х250 МВА, 3х200МВА | [10 empty] | 500 |  |  | 600 | [7 empty] | 0 | 1100 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
96 | ПС 220 кВ Кызыльская | Тывинская | 2020 | 2х125 МВА 2х50 Мвар | [13 empty] | 250 | 100 | [6 empty] | 0 | 250 | 100 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
97 | ПС 220 кВ Южная (замена АТ 125 МВА на 200 МВА) | Алтайская | 2016 | 1х200 МВА |  | 200 | [19 empty] | 0 | 200 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
98 | ПС 220 кВ Шелехово ( установка второго АТ 200 МВА) | Иркутская | 2016 | 1x200 МВА |  | 200 | [19 empty] | 0 | 200 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
99 | ПС 220 кВ Слюдянка (замена одного АТ 63 МВА на АТ 125 МВА) | Иркутская | 2017 | 1x125 МВА |  |  |  |  | 125 | [16 empty] | 0 | 125 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
100 | ПС 220 кВ Коршуниха, замена АТ 220/110 кВ | Иркутская | 2017 | 2x200 МВА |  |  |  |  | 400 | [16 empty] | 0 | 400 | 0 | ОАО "ИЭСК" | Реновация основных фондов, обеспечение технологического присоединения новых потребителей
| Итого по объектам реновации 500 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  |  | 0 | 525 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1576 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 100
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 794.9 | 1310 | 40 | 551.3 | 1787 | 104 | 2279.5 | 1965 | 360 | 1136.26 | 2248 | 786 | 369.6 | 2704 | 400 | 70.4 | 80 | 0 | 312.55 | 400 | 200 | 5514.51 | 10494 | 1890
| по 500 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 751 | 360 | 590 | 1002 | 360 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 2755 | 720
| по 220 кВ |  |  |  | 794.9 | 1310 | 40 | 551.3 | 1787 | 104 | 2276.5 | 1214 | 0 | 546.26 | 1246 | 426 | 369.6 | 1702 | 400 | 70.4 | 80 | 0 | 312.55 | 400 | 200 | 4921.51 | 7739 | 1170

## ОЭС Востока
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2022 ГОДОВ ОЭС ВОСТОКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) | Энергосистема | Год ввода объекта | Технические характеристики объектов проекта | [24 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
|  |  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
Объекты для выдачи мощности электростанций
ГЭС
220 кВ
1 | ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара | Амурская | 2016 | 2х51,44 км | 102.88 | [20 empty] | 102.88 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Выдача мощности Нижнебурейской ГЭС
2 | ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Завитая (достройка участка ВЛ до ПС 220 кВ Завитая) | Амурская | 2016 | 12 км | 12 | [20 empty] | 12 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
3 | Заходы ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС-Ядрин/т с отпайкой на ПС Тарманчуканская/т на ПС Архара | Амурская | 2016 | 2х3 км | 6 | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности ГЭС |  |  |  | 120.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.88 | 0 | 0
ТЭС
220 кВ
4 | ВЛ 220 кВ Якутская ГРЭС-2 - Табага (Майя) | Якутская (ЦЭР) | 2016 | 2х31,1 км | 62.2 | [20 empty] | 62.2 | 0 | 0 | Инвестор | Выдача мощности Якутской ГРЭС-2
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности ТЭС |  |  |  | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ для выдачи мощности электростанций |  |  |  | 183.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.08 | 0 | 0
Межсистемные линии электропередачи
220 кВ
5 | ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара | Амурская (ОЭС Востока), Забайкальская (ОЭС Сибири) | 2017, 2019 | 560 км |  |  |  | 160 | [5 empty] | 400 | [11 empty] | 560 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение совместной работы ОЭС Востока и ОЭС Сибири. надежное электроснабжение потребителей на транзите вдоль БАМа от ПС Тында (ОЭС Востока) до ПС Уоян (ОЭС Сибири).
| установка УШР-100 Мвар, ШР-33 Мвар на ПС 220 кВ Хани |  |  | УШР-100 Мвар ШР-33 Мвар | [14 empty] | 133 | [6 empty] | 0 | 0 | 133 | Инвестор
| Итого по межсистемным объектам 220 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 133
Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий
220 кВ
6 | ВЛ 220 кВ Ледяная - Восточная №1 и №2 | Амурская | 2016 | 2х10,6 км | 21.2 | [20 empty] | 21.2 | 0 | 0 | "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" | Обеспечение технологического присоединения площадки № 6 космодрома «Восточный» и нового города в Свободненском районе Амурской области
| с ПС 220 кВ Восточная |  |  | 2х63 МВА |  | 126 | [19 empty] | 0 | 126 | 0
7 | ВЛ 220 кВ Амурская - ГПП | Амурская | 2019 | 62 км | [9 empty] | 62 | [11 empty] | 62 | 0 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения космодрома «Восточный»
8 | ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь №1 и №2 с переходом через Зейское водохранилище | Амурская, Якутская (ЮЭР) | 1 этап - 2017 2 этап - 2018 | 2х268 км |  |  |  | 268 |  |  | 268 | [14 empty] | 536 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ОАО ХК "Якутуголь" Эльгинский угольный комплекс
| с ПС 220 кВ Эльгауголь |  |  | 2х125 МВА 2хШР-25 Мвар 4хБСК-25 Мвар |  |  |  |  | 125 | 50 |  | 125 | 100 | [12 empty] | 0 | 250 | 150
| ПС 220 кВ А |  |  | 2х10 МВА | [7 empty] | 20 | [13 empty] | 0 | 20 | 0
| ПС 220 кВ Б |  |  | 2х10 МВА | [7 empty] | 20 | [13 empty] | 0 | 20 | 0
| и заходами ВЛ 220 кВ |  |  | 2х1 км 2х1 км | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
9 | ПС 220 кВ Скрытая | Приморская | 2018 | 2х10 МВА 1хШР-63 Мвар | [7 empty] | 20 | 63 | [12 empty] | 0 | 20 | 63 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения Приморского ГОК
| с заходами ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск |  |  | 2х43,3 км | [6 empty] | 86.6 | [14 empty] | 86.6 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ Суходол | Приморская | 2018 | 2х40 МВА | [7 empty] | 80 | [13 empty] | 0 | 80 | 0 | ОАО "Морской порт Суходол" | Обеспечение технологического присоединения морского порта "Суходол"
| с заходами ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол |  |  | 2х30 км | [6 empty] | 60 | [14 empty] | 60 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
11 | ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли) | Амурская | 2019 | 2х63 МВА | [10 empty] | 126 | [10 empty] | 0 | 126 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения потребителей района г. Благовещенск
| с заходами ВЛ 220 кВ Благовещенская-Варваровка |  |  | 2х1 км | [9 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 0
12 | ПС 220 кВ Звезда | Приморская | 2016, 2017 | 2х63 МВА |  | 63 |  |  | 63 | [16 empty] | 0 | 126 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения центра судостроения и ремонта "Звезда"
| с заходами ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал |  |  | 0,34+0,25 км | 0.59 | [20 empty] | 0.59 | 0 | 0
13 | ПС 220 кВ Артем | Приморская | 2020 | 2х125 МВА | [13 empty] | 250 | [7 empty] | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Присоединение жилой застройки фонда РЖС в п. Трудовое
| с заходами ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна |  |  | 2х1 км | [12 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
14 | ПС 220 кВ Черепаха | Приморская | 2022 | 2х63 МВА | [19 empty] | 126 |  | 0 | 126 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения игорной зоны «Приморье» в Приморском крае, г. Артем в бухте Муравьиная
| с заходами ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый Угол |  |  | 2х1,3 км | [18 empty] | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ НПС-29 | Амурская | 2017 | 2х25 МВА |  |  |  |  | 50 | [16 empty] | 0 | 50 | 0 | ОАО "АК Транснефть" | Обеспечение технологического присоединения ТС ВСТО
| с заходами ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара №2 |  |  | 2х30 км |  |  |  | 60 | [17 empty] | 60 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
16 | ВЛ 220 кВ Февральская - Рудная | Амурская | 2017 | 174 км |  |  |  | 174 | [17 empty] | 174 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения ООО "Албынский Рудник"
| с ПС 220 кВ Рудная и расширением ПС 220 кВ Февральская на 1 ячейку |  |  | 1х63 МВА 2хБСК-26 Мвар |  |  |  |  | 63 | 52 | [15 empty] | 0 | 63 | 52
17 | ВЛ 220 кВ Пеледуй - Рассоха №1 и №2 (достройка участка ВЛ 220 кВ от ПС Талаканская до ПС 220 кВ Пеледуй) | Якутская (ЗЭР) (ОЭС Востока) Иркутская (ОЭС Сибири) | 2018 | 2х125 км | [6 empty] | 250 | [14 empty] | 250 | 0 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения ПС 220 кВ НПС-9 (Рассоха) (ОЭС Сибири) ТС ВСТО к энергосистеме Республики Саха (Якутия)
18 | ПС 220 кВ Восточный НХК | Приморская | 2020 | 3х125 МВА | [13 empty] | 375 | [7 empty] | 0 | 375 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения Восточного НХК
| с ВЛ 220 кВ Лозовая - Восточный НХК №1 и №2 |  |  | 2х30 км | [12 empty] | 60 | [8 empty] | 60 | 0 | 0
19 | ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-19- Нижний Куранах (№ 3) | Якутская (ЮЭР) | 2017 | 290 км |  |  |  | 290 | [17 empty] | 290 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения объектов ТС ВСТО
20 | ПС 220 кВ НПС-23 | Амурская | 2019 | 2х25 МВА | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 | 50 | 0 | ОАО "АК Транснефть" | Обеспечение технологического присоединения ТС ВСТО
| с заходами ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки |  |  | 2х2 км | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
21 | ПС 220 кВ при НПС-26 | Амурская | 2019 | 2х25 МВА | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 | 50 | 0 | ОАО "АК Транснефть" | Обеспечение технологического присоединения ТС ВСТО
| с заходами ВЛ 220 кВ Амурская-Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск |  |  | 2х2 км | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
22 | ПС 220 кВ НПС-32 | Хабаровская | 2019 | 2х25 МВА | [10 empty] | 50 | [10 empty] | 0 | 50 | 0 | ОАО "АК Транснефть" | Обеспечение технологического присоединения ТС ВСТО
| с заходами ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан №1 с отпайкой на ПС Икура/т |  |  | 2х2 км | [9 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС"
23 | ПС 220 кВ ЗСПГ | Приморская | 2018 | 2х63 МВА | [7 empty] | 126 | [13 empty] | 0 | 126 | 0 | ОАО "Газпром" СПГ Владивосток | Обеспечение технологического присоединения объектов ОАО "Газпром" СПГ Владивосток
| с ВЛ 220 кВ Владивосток - ЗСПГ |  |  | 90 км | [6 empty] | 90 | [14 empty] | 90 | 0 | 0
24 | ПС 220 кВ НПС-1 | Хабаровская | 2017 | 2х10 МВА |  |  |  |  | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 0 | ООО "Транснефть - ДВ" | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО "Транснефть-ДВ"
| с заходами ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт №1 |  |  | 2х1,3 км |  |  |  | 2.6 | [17 empty] | 2.6 | 0 | 0
25 | ПС 220 кВ НПС-2 | Хабаровская | 2017 | 2х10 МВА |  |  |  |  | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 0 | ООО "Транснефть - ДВ" | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО "Транснефть-ДВ"
| с заходами ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт №1 и №2 |  |  | 4х5 км |  |  |  | 20 | [17 empty] | 20 | 0 | 0
26 | ПС 220 кВ НПС-3 | Хабаровская | 2017 | 2х10 МВА |  |  |  |  | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 0 | ООО "Транснефть - ДВ" | Обеспечение технологического присоединения объектов ООО "Транснефть-ДВ"
| с заходами ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт №2 |  |  | 2х22 км |  |  |  | 44 | [17 empty] | 44 | 0 | 0
27 | ПС 220 кВ Тумнин | Хабаровская | 2017 | 2х10 МВА |  |  |  |  | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 0 | ОАО "РЖД" | Обеспечение технологического присоединения объектов ОАО "РЖД"
| с заходами ВЛ 220 кВ Высокогорная - Ванино |  |  | 2х0,05 км |  |  |  | 0.1 | [17 empty] | 0.1 | 0 | 0
28 | ПС 220 кВ Тырма | Хабаровская | 2017 | 2х10 МВА |  |  |  |  | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 0 | ОАО "РЖД" | Обеспечение технологического присоединения объектов ОАО "РЖД"
| с сооружением второго захода ВЛ 220 кВ Лондоко - Ургал |  |  | 0,05 км |  |  |  | 0.05 | [17 empty] | 0.05 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, а также для реализации выданных технических условий |  |  |  | 21.79 | 189 | 0 | 858.75 | 401 | 102 | 758.6 | 391 | 163 | 74 | 276 | 0 | 62 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 126 | 0 | 1777.74 | 2008 | 265
Для снятия сетевых ограничений (повышения пропускной способности электрической сети) и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
500 кВ
29 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская №2 | Приморская Хабаровская | 2022 | 450 км 2хШР-180 Мвар | [18 empty] | 450 |  | 360 | 450 | 0 | 360 | Инвестор | Повышение надежности межсистемного транзита мощности между энергосистемами Хабаровского и Приморского краев
220 кВ
30 | Заход ВЛ 220 кВ Сковородино - Тында на ПС 220 кВ Сковородино (достройка участка существующей ВЛ) | Амурская | 2016 | 4,9 км | 4.9 | [20 empty] | 4.9 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Присоединение ВЛ Тында - Сковородино по проектной схеме на ПС 220 кВ Сковородино
31 | ПС 220 кВ Сковородино (установка УШР 220 кВ) | Амурская | 2016 | 100 Мвар |  |  | 100 | [18 empty] | 0 | 0 | 100 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Поддержание допустимых уровней напряжения в сети 220 кВ
32 | ПС 220 кВ Амур | Хабаровская | 2016 | 2х125 МВА |  | 250 | [19 empty] | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей северной части г. Хабаровска
33 | ВЛ 220 кВ Комсомольская - Советская Гавань (наименование по положительному заключению ГГЭ: ВЛ 220 кВ Комсомольская-Селихино-Ванино) | Хабаровская | 2017 | 125 МВА |  |  |  |  | 125 | [16 empty] | 0 | 125 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Ванинского района и г. Советская Гавань
|  |  |  | 388,1км |  |  |  | 388.1 | [17 empty] | 388.1 | 0 | 0
34 | ВЛ 220 кВ Широкая - Лозовая | Приморская | 2020 | 33 км | [12 empty] | 33 | [8 empty] | 33 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей района г. Находка
| с выносным ОРУ 220 кВ на ПС 110 кВ Находка |  |  | 2х63 МВА | [13 empty] | 126 | [7 empty] | 0 | 126 | 0
35 | Подвеска второй цепи ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Томмот | Якутская (ЮЭР, ЦЭР) | 2016 | 45,5 км | 45.5 | [20 empty] | 45.5 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Объединение Южного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия)
| и ВЛ 220 кВ Томмот - Майя I и II цепь |  |  | 2х434,6 км | 869.2 | [20 empty] | 869.2 | 0 | 0
| с ПС 220 кВ Томмот |  |  | 2х63 МВА, УШР 220 кВ 100 Мвар |  | 126 | 100 | [18 empty] | 0 | 126 | 100
| и ПС 220 кВ Майя |  |  | 2х125 МВА, УШР 220 кВ 100 Мвар |  | 250 | 100 | [18 empty] | 0 | 250 | 100
36 | ПС 220 кВ Февральская (установка УШР 220 кВ) | Амурская | 2017 | 63 Мвар | [5 empty] | 63 | [15 empty] | 0 | 0 | 63 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Поддержание допустимых уровней напряжения в сети 220 кВ
37 | ПС 220 кВ Олекма (установка второго трансформатора 220/35 кВ) | Амурская | 2017 | 25 МВА |  |  |  |  | 25 | [16 empty] | 0 | 25 | 0 | Инвестор | Обеспечение технологического присоединения Олекминского ГОКа
| Подключение ПС 220 кВ Олекма к двум ВЛ Юктали – Хани по схеме заход-выход |  |  | 0,8 км |  |  |  | 0.8 | [17 empty] | 0.8 | 0 | 0
38 | ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | Приморская | 2018, 2019 | 245,58 км | [6 empty] | 167.7 |  |  | 77.88 | [11 empty] | 245.58 | 0 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края, увеличение пропускной способности электрической сети на юг Приморья
39 | ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто № 1 и № 2 (объемы учтены в ОЭС Сибири) | Якутская (ОЭС Востока) Иркутская (ОЭС Сибири) | 2016, 2018 | 2х190 км | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | Инвестор, ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения потребителей Бодайбинского и Мамско-Чуйского энергорайонов Иркутской области
| Итого по 500 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 360 | 450 | 0 | 360
| Итого по 220 кВ для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |  | 919.6 | 626 | 300 | 388.9 | 150 | 63 | 167.7 | 0 | 0 | 77.88 | 0 | 0 | 33 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.08 | 902 | 363
Объекты реконструкции и реновации с увеличением трансформаторной мощности
220 кВ
40 | ПС 220 кВ Лесозаводск, замена трансформаторов | Приморская | 2022 | 2х40 МВА | [19 empty] | 80 |  | 0 | 80 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей
41 | ПС 220 кВ Биробиджан | Хабаровская (ЕАО) | 2022 | 2х125 МВА | [19 empty] | 250 |  | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения существующих и обеспечения подключения новых потребителей района г. Биробиджан
42 | Реконструкция ПС 220 кВ Хехцир и ПС 500 кВ Хехцир-2 | Хабаровская | 2020 | 2х125 МВА | [19 empty] | 250 |  | 0 | 250 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей
43 | ПС -220 кВ Магдагачи | Амурская | 2022 | 2х40 МВА | [19 empty] | 80 |  | 0 | 80 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей южных районов Амурской области
44 | ПС -220 кВ Ключевая | Амурская | 2022 | 2х25 МВА | [19 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей южных районов Амурской области
45 | ПС -220 кВ Завитая | Амурская | 2022 | 2х25 МВА | [19 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей южных районов Амурской области
46 | ПС 220 кВ НПС-11 | Якутская (ЗЭР) | 2019 | 2х40 МВА | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 0 | 80 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
47 | ПС 220 кВ НПС-12 | Якутская (ЗЭР) | 2017 | 2х40 МВА |  |  |  |  | 80 | [16 empty] | 0 | 80 | 0 | ООО "Транснефть-Восток" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
48 | ПС 220 кВ НПС-13 | Якутская (ЗЭР) | 2017 | 2х40 МВА |  |  |  |  | 80 | [16 empty] | 0 | 80 | 0 | ООО "Транснефть-Восток" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
49 | ПС 220 кВ НПС-14 | Якутская (ЗЭР) | 2017 | 2х40 МВА |  |  |  |  | 80 | [16 empty] | 0 | 80 | 0 | ООО "Транснефть-Восток" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
50 | ПС 220 кВ НПС-15 | Якутская (ЗЭР) | 2017 | 2х40 МВА |  |  |  |  | 80 | [16 empty] | 0 | 80 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
51 | ПС 220 кВ НПС-16 | Якутская (ЮЭР) | 2017 | 2х32 МВА |  |  |  |  | 64 | [16 empty] | 0 | 64 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
52 | ПС 220 кВ НПС-17 | Якутская (ЮЭР) | 2018 | 2х40 МВА | [7 empty] | 80 | [13 empty] | 0 | 80 | 0 | ООО "Транснефть-Восток" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
53 | ПС 220 кВ НПС-20 | Амурская | 2017 | 2х40 МВА |  |  |  |  | 80 | [16 empty] | 0 | 80 | 0 | ООО "Транснефть-Восток" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
54 | ПС 220 кВ НПС-19 | Якутская (ЮЭР) | 2019 | 2х40 МВА | [10 empty] | 80 | [10 empty] | 0 | 80 | 0 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Обеспечение технологического присоединения новых потребителей ООО "Транснефть-Восток"
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 1464 | 0
[5 empty] | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | Итого
[5 empty] | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 1124.47 | 815 | 300 | 1407.65 | 1015 | 165 | 926.3 | 471 | 163 | 551.88 | 436 | 0 | 95 | 751 | 133 | 0 | 0 | 0 | 452.6 | 886 | 360 | 4557.9 | 4374 | 1121
| по 500 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 360 | 450 | 0 | 360
| по 220 кВ |  |  |  | 1124.47 | 815 | 300 | 1407.65 | 1015 | 165 | 926.3 | 471 | 163 | 551.88 | 436 | 0 | 95 | 751 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 886 | 0 | 4107.9 | 4374 | 761
Примечание
В стоимость объектов не входит оборудование, расположенное на территории электростанций

## Лист1 (hidden)
Объекты реновации без увеличения трансформаторной мощности
220 кВ
87 | Реконструкция ПС 220 кВ Пенягино | Московская | 2017 | 2х100 МВА | [13 empty] | 200 | [7 empty] | 0 | 200 | 0 | 395.39 | 395.39 |  |  |  |  | 395.39 |  |  | 395.39 | * | 395.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.39 | 0 | 0 | 395.39 | ОАО "МОЭСК" | - | Для повышения надежности электроснабжения СЗАО г. Москвы | +
| Итого по объектам реновации 220 кВ без увеличения мощности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.39 | 0 | 0 | 395.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.39 | 0 | 0 | 395.39